УТВЕРЖДЁН

Решением Избирательной комиссии

Мирненского сельского поселения от 22.06.2017 № 2

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**мероприятий по подготовке и проведению выборов Главы муниципального образования «Мирненское сельское поселение» и депутатов Совета Мирненского сельского поселения четвертого созыва Томского района,**

назначенных на 10 сентября 2017 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Содержание мероприятия** | **Срок исполнения** | **Исполнители** | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| **Назначение выборов** | | | | |
| 1 | Принятие решения о назначении выборов.  Опубликование решения о назначении выборов.  *ч. 2 ст. 6 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не ранее 11 июня  и не позднее 21 июня 2017 года  Не позднее чем через 5 дней со дня его принятия | Представительный орган муниципального образования | |
| 2 | Назначение выборов в случае, если представительный орган муниципального образования не назначит выборы в вышеуказанные сроки.  Опубликование решения о назначении выборов.  *ч. 1 ст. 7 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее  1 июля 2017 года  Не позднее чем через 7 дней со дня истечения установленного частью 2 статьи 6 Закона ТО № 29-ОЗ  срока официального опубликования решения о назначении выборов | Избирательная комиссия муниципального образования | |
| 3 | Направление копии решения о назначении выборов в Управление Роскомнадзора по Томской области, Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Томской области, Избирательную комиссию Томской области, избирательную комиссию муниципального образования. | Сразу после принятия решения | Представительный орган муниципального образования | |
| 4 | Официальное опубликование списка политических партий, региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений, имеющих право в соответствии с ФЗ «О политических партиях» и ФЗ «Об основных гарантиях…» принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений в государственных или муниципальных периодических печатных изданиях, размещение его в сети «Интернет» и направление указанного списка избирательную комиссию муниципального образования.  *ч. 2 ст. 9 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Томской области | |
| **Избирательные комиссии** | | | | |
| 5 | Опубликование объявления о предстоящем формировании окружных избирательных комиссий.  *ч. 4 ст. 21 Закона ТО № 29-ОЗ*  Прием предложений в составы окружных избирательных комиссий.  *ч. 6 ст. 11 Закона ТО № 50-ОЗ[[1]](#footnote-1)* | Не позднее чем за 10 дней  до истечения срока, в который должны быть назначены выборы  В течение 10 дней со дня публикации объявления  о формировании окружных избирательныхкомиссий | Избирательная комиссия муниципального образования  Избирательная комиссия муниципального образования | |
| 6 | Принятие решения о досрочном прекращении полномочий члена избирательной комиссии с правом решающего голоса.  Принятие решения о досрочном прекращении полномочий члена избирательной комиссии с правом решающего голоса, в случае, если уполномоченный орган не примет решение о прекращении полномочий члена избирательной комиссии  *ч. 10 ст. 24 Закона ТО № 29-ОЗ* | В течение 10 дней со дня поступления заявления члена комиссии в письменной форме о сложении своих полномочий либо появлении иных оснований, не позволяющих ему выполнять свои обязанности  В течение 3 дней со дня истечения вышеуказанного срока | Орган, назначивший члена комиссии  Избирательная комиссия,  в состав которой он входит | |
| 7 | Назначение нового члена комиссии с правом решающего голоса вместо выбывшего[[2]](#footnote-2).  *ч. 11 ст. 24 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее чем через 10 дней со дня его выбытия | Орган, назначивший члена избирательной комиссии | |
| **Списки избирателей** | | | | |
| 8 | Формирование и представление сведений об избирателях в избирательную комиссию муниципального образования.  *ч. 2 ст. 14 Закона ТО № 29-ОЗ* | Сразу после назначения дня голосования | Глава местной администрации муниципального района, городского округа | |
| 9 | Определение порядка и сроков изготовления, использования второго экземпляра списка избирателей, его передачи участковой комиссии, заверения и уточнения.  *ч. 5 ст. 14 Закона ТО № 29-ОЗ* | До составления списка избирателей | Избирательная комиссия муниципального образования | |
| 10 | Составление списков избирателей.  *ч. 1 ст. 14 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее  10 августа 2017 года | Избирательная комиссия муниципального образования | |
| 11 | Составление списков избирателей в случае проведения досрочного голосования в соответствии с [ч. 1](#Par1757), [2 ст. 61](#Par1758) Закона ТО № 29-ОЗ.  *ч. 6.1 ст. 14 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее  19 августа 2017 года | Избирательная комиссия муниципального образования | |
| 12 | Составление списков избирателей по избирательному участку, образованному в местах временного пребывания избирателей (больница, санаторий, дом отдыха, место содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, другое место временного пребывания) на основании сведений об избирателях, представленных руководителем учреждения, где избиратель временно пребывает.  *ч. 8 ст. 15 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее  9 сентября 2017 года | Участковая избирательная комиссия | |
| 13 | Подача личного письменного заявления о включении в список избирателей на избирательном участке по месту временного пребывания.  *ч. 13 ст.15 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее  6 сентября 2017 года | Избиратели, находящиеся в местах временного пребывания, работающие на предприятиях с непрерывным циклом работы и занятые на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены) | |
| 14 | Передача первых экземпляров списков избирателей в участковые избирательные комиссии по акту.  *ч. 6 ст. 14 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее  30 августа 2017 года | Избирательная комиссия муниципального образования | |
| 15 | Передача первых экземпляров списков избирателей в участковые избирательные комиссии (по акту) в случае проведения досрочного голосования в соответствии с [ч. 1](#Par1757), [2 ст. 61](#Par1758) Закона ТО № 29-ОЗ.  *ч. 6.1 ст. 14 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее  19 августа 2017 года | Избирательная комиссия муниципального образования | |
| 16 | Предоставление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения.  *ч. 1 ст. 16 Закона ТО № 29-ОЗ* | С 30 августа 2017 года | Участковые избирательные комиссии | |
| 17 | Предоставление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения в случае проведения досрочного голосования в соответствии с [ч. 1](#Par1757) [ст. 61](#Par1758) Закона ТО № 29-ОЗ.  *ч. 1.1 ст. 16 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее  19 августа 2017 года | Участковые избирательные комиссии | |
| 18 | Включение избирателей в список избирателей дополнительно при предъявлении документов, удостоверяющих их личность и место жительства (место пребывания) на территории данного избирательного участка.  *ч. 10 ст. 15 Закона ТО № 29-ОЗ* | В любое время,  в том числе и в день голосования | Участковые избирательные комиссии | |
| 19 | Проверка сообщенных заявителем сведений о себе и представленных документов и либо устранение ошибки или неточности в списке избирателей, либо принятие решения об отклонении заявления, вручение заверенной копии этого решения заявителю.  *ч. 3 ст. 16 Закона ТО № 29-ОЗ* | В течение 24 часов, а 10 сентября 2017 года в течение двух часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования | Участковая избирательная комиссия | |
| 20 | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение его печатью участковой избирательной комиссии.  *ч . 9 ст. 15 Закона ТО № 29-ОЗ*  Возможное разделение первого экземпляра списка избирателей на отдельные книги.  *ч. 6 ст. 14 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее  9 сентября 2017 года | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий  Председатель участковой избирательной комиссии | |
| **Выдвижение и регистрация кандидатов** | | | | |
| 21 | Уведомление окружной избирательной комиссии о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов.  *ч. 4 ст. 31 Закона ТО № 29-ОЗ;*  *пп. «в» п. 1 ст. 27 № 95-ФЗ «О политических партиях»* | Не позднее чем за 1 день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах населенного пункта, в котором расположена избирательная комиссия, и не позднее чем за 3 дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами указанного населенного пункта | Избирательное объединение | |
| 22 | Установление перечня подлежащих опубликованию сведений о доходах и об имуществе зарегистрированных кандидатов и кандидатов, включенных в зарегистрированные списки кандидатов.  *ч. 15.1. ст. 33 Закона ТО № 29-ОЗ* | До начала выдвижения кандидатов | Избирательная комиссия муниципального образования | |
| 23 | Представление документов о выдвижении кандидатов в окружную избирательную комиссию.  *ч. 10 ст. 29 Закона ТО № 29-ОЗ* | С 11 июля 2017 года | Граждане РФ,  обладающие пассивным избирательным правом | |
| 24 | Проверка достоверности сведений о кандидатах по представлению окружной избирательной комиссии.  *ч. 7 ст. 29 Закона ТО № 29-ОЗ* | В течение 10 дней (сведений, представляемых в соответствии  с [ч.](consultantplus://offline/main?base=RLAW091;n=52763;fld=134;dst=100370) 3,3.1 ст. 29 Закона ТО № 29-ОЗ), в течение 20 дней  (в соответствии с ч. 4 ст. 29).  Если представление поступило за 10 и менее дней до дня голосования, в срок, установленный избирательной комиссией | Соответствующие государственные органы и учреждения | |
| 25 | Принятие решения о количестве подписей избирателей, подлежащих проверке.  *ч. 4 ст. 33 Закона ТО № 29-ОЗ* | На заседании избирательной комиссии до начала проверки | Окружная избирательная комиссия | |
| 26 | Сбор подписей избирателей в поддержку кандидатов[[3]](#footnote-3).  *ч. 1 ст. 32 Закона ТО № 29-ОЗ* | Со дня, следующего за днем уведомления комиссии о выдвижении кандидата | Кандидат, совершеннолетние граждане Российской Федерации | |
| 27 | Представление в окружную избирательную комиссию подписных листов и иных документов для регистрации кандидата.  *ч. 3 ст. 33 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее  18 часов местного времени  1 августа 2017 года | Кандидаты | |
| 28 | Извещение кандидата о проверке подписных листов.  *ч. 5 ст. 33 Закона ТО № 29-ОЗ* | До начала проверки | Окружная избирательная комиссия | |
| 29 | Выдача копии итогового протокола о результатах проверки подписных листов кандидату.  *ч. 9 ст. 33 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее чем за 2 суток до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Окружная избирательная комиссия | |
| 30 | Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений о кандидате(ах) или несоблюдении требований закона к оформлению документов.  *ч. 2.1. ст. 33 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее чем за  3 дня до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Окружная избирательная комиссия | |
| 31 | Внесение уточнений и дополнений в документы, представленные в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата.  *ч. 2.1. ст. 33 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее чем за 1 день до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Кандидат | |
| 32 | Представление в окружную избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей[[4]](#footnote-4).  *ч. 2 ст. 35 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее чем  через 5 дней со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации | |
| 33 | Проверка соответствие порядка выдвижения кандидата. Принятие решения о регистрации кандидата либо принятие решения об отказе в регистрации.  *ч. 14 ст. 33 Закона ТО № 29-ОЗ* | В течение 10 дней  со дня получения документов | Окружная избирательная комиссия | |
| 34 | Выдача зарегистрированным кандидатам удостоверений о регистрации.  *ч. 15.1. ст. 33 Закона ТО № 29-ОЗ* | Сразу после регистрации кандидата | Окружная избирательная комиссия | |
| 35 | Передача данных о зарегистрированных кандидатах в средства массовой информации.  *ч. 15.1. ст. 33 Закона ТО № 29-ОЗ* | В течение 24 часов после регистрации кандидатов | Окружная избирательная комиссия | |
| 36 | Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации кандидата с изложением основания для отказа.  *ч. 17 ст. 33 Закона ТО № 29-ОЗ* | В течение суток с момента принятия решения об отказе в регистрации | Окружная избирательная комиссия | |
| Статус кандидатов | | | | |
| 37 | Назначение доверенных лиц кандидата (до 10 доверенных лиц).  *ч. 7 ст. 36 Закона ТО № 29-ОЗ* | После выдвижения кандидата | Кандидат, выдвинутый по одномандатному (многомандатному) избирательному округу | |
| 38 | Регистрация доверенных лиц и выдача им удостоверений.  *ч. 7, 9 ст. 36 Закона ТО № 29-ОЗ* | В течение 5 дней со дня поступления письменного заявления кандидата о назначении доверенных лиц | Окружная избирательная комиссия | |
| 39 | Регистрация доверенного лица, являющегося государственным или муниципальным служащим.  *ч. 8 ст. 36 Закона ТО № 29-ОЗ* | Осуществляется  при условии представления в изб. комиссию приказа об освобождении его от исполнения служебных обязанностей (в том числе на период отпуска) | Кандидатура,  предлагаемая для назначения доверенным лицом | |
| 40 | Право отзыва доверенных лиц, уведомив об этом избирательную комиссию, которая аннулирует выданные этим доверенным лицам удостоверения.  *ч. 9 ст. 36 Закона ТО № 29-ОЗ* | В любое время | Кандидат | |
| 41 | Прекращение полномочий доверенного лица.  *ч. 10 ст. 36 Закона ТО № 29-ОЗ* | По решению кандидата либо вместе с утратой статуса назначившим его кандидата | Кандидат,  избирательное объединение | |
| 42 | Повторное выдвижение кандидата в случае отказа в регистрации кандидата.  *ч. 22 ст. 33 Закона ТО № 29-ОЗ* | Возможно с соблюдением установленных законом порядка и сроков их выдвижения | Кандидат,  избирательное объединение | |
| 43 | Реализация права кандидата, выдвинутого непосредственно, на снятие своей кандидатуры.  *ч. 23 ст. 33 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее 4 сентября,  а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств –  не позднее  8 сентября 2017 года | Кандидат, выдвинутый непосредственно по одномандатному (многомандатному) избирательному округу | |
| 44 | Реализация избирательным объединением права отозвать кандидата, выдвинутого им по одномандатному (многомандатному) избирательному округу, представив решение об отзыве в окружную  избирательную комиссию.  *ч. 25 ст. 33 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее  4 сентября 2017 года | Избирательное объединение в порядке и по основаниям, предусмотренным уставом избирательного объединения | |
| 45 | Принятие решения об аннулировании регистрации кандидата.  *ч. 23, 25 ст. 33, ч. 2 ст. 77 Закона ТО № 29-ОЗ* | После появления основания для аннулирования | Окружная избирательная комиссия | |
| 46 | Реализация права назначения:   * одного члена окружной избирательной комиссии с правом совещательного голоса; * по одному члену участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса в каждую участковую комиссию.   *ч. 15 ст. 24 Закона ТО № 29-ОЗ* | Со дня представления в окружную избирательную комиссию документов для регистрации  После регистрации кандидата | Кандидат, выдвинутый по одномандатному (многомандатному)  избирательному округу  Зарегистрированный кандидат, выдвинутый по одномандатному (многомандатному)  избирательному округу | |
| 47 | Реализация права назначения  одного члена избирательной комиссии муниципального образования с правом совещательного голоса.  *ч. 15 ст. 24 Закона ТО № 29-ОЗ* | После регистрации кандидата окружной избирательной комиссией | Избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата (зарегистрированных кандидатов) по одномандатному (многомандатному) избирательному округу | |
| 48 | Представление списка назначенных наблюдателей в соответствующую избирательную комиссию муниципального образования.  *ч. 7.1 ст. 26 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее чем за три дня до дня голосования (досрочного голосования) | Политическая партия, иное общественное объединение, зарегистрированный кандидат | |
| 49 | Присутствие наблюдателей в избирательных комиссиях.  *ч. 2, 4 ст. 26 Закона ТО № 29-ОЗ* | С момента начала работы участковой комиссии в день голосования, а также в дни досрочного голосования и до получения сообщения о принятии вышестоящей комиссией протокола об итогах голосования, а равно при повторном подсчете голосов избирателей | Зарегистрированные кандидаты, избирательное объединение выдвинувшее зарегистрированного кандидата | |
| Информирование избирателей и предвыборная агитация | | | | |
| 50 | Информирование избирателей о ходе подготовки и проведении выборов, о сроках и порядке совершения избирательных действий, о законодательстве, о кандидатах, избирательных объединениях.  *ч. 4 ст. 37 Закона ТО № 29-ОЗ* | Со дня назначения выборов | Избирательные комиссии | |
| 51 | Представление в избирательную комиссию муниципального образования перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации.  *ч. 15 ст. 37 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов | Соответствующий орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по регистрации средств массовой информации | |
| 52 | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания, а также муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации.  *ч. 14 ст. 37 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов | Избирательная комиссия муниципального образования | |
| 53 | Опубликование сведений о размере (в рублях) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади и предоставление указанных сведений в избирательную комиссию муниципального образования.  *ч. 6 ст. 40 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее  чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Соответствующие организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий | |
| 54 | Публикация сведений о размере и других условиях оплаты (в рублях) работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов и предоставление указанных сведений в избирательную комиссию муниципального образования.  *ч. 1.1. ст. 44 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее  чем через 30 дней  со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов | |
| 55 | Опубликование информации об общем объеме печатной площади, которую редакция муниципального периодического печатного издания предоставляет безвозмездно для целей предвыборной агитации соответственно зарегистрированным кандидатам безвозмездно.  *ч. 2 ст. 42 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Редакция муниципального периодического печатного издания | |
| 56 | Проведение жеребьевки в целях распределения безвозмездно предоставляемой печатной площади между всеми зарегистрированными кандидатами и установления дат бесплатных публикаций их предвыборных агитационных материалов.  *ч. 4 ст. 42 Закона ТО № 29-ОЗ* | После завершения регистрации кандидатов, списков кандидатов,  но не позднее  11 августа 2017 года | Редакция периодического печатного издания с участием заинтересованных лиц | |
| 57 | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени между одномандатными (многомандатными) избирательными округами.  *ч. 3-1 ст. 41 Закона ТО № 29-ОЗ* | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее  11 августа 2017 года | Избирательная комиссия муниципального образования с участием представителей организаций телерадиовещания | |
| 58 | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени между кандидатами, зарегистрированными по одномандатным (многомандатным) избирательным округам.  *ч. 3-1 ст. 41 Закона ТО № 29-ОЗ* | 11 августа 2017 года | Окружная избирательная комиссия | |
| 59 | Направление графика распределения эфирного времени в средства массовой информации и обнародование.  *ч. 3-1 ст. 41 Закона ТО № 29-ОЗ* | В течение 24 часов после проведения жеребьёвки | Избирательная комиссия муниципального образования | |
| 60 | Агитационный период, за исключением проведения агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях:   * для избирательного объединения; * для кандидата, выдвинутого непосредственно.   *ч. 1 ст. 39 Закона ТО № 29-ОЗ* | Со дня принятия решения о выдвижении кандидата  Со дня представления кандидатом заявления о согласии баллотироваться  Агитационный период прекращается в ноль часов  9 сентября 2017 года | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, их доверенные лица, граждане Российской Федерации, общественные объединения | |
| 61 | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях.  *ч. 2 ст. 39 Закона ТО № 29-ОЗ* | С 12 августа и до ноля часов по местному времени  9 сентября 2017 года | Зарегистрированные кандидаты,  избирательные объединения | |
| 62 | Рассмотрение заявок на выделение помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями.  *ч. 5 ст. 43 Закона ТО № 29-ОЗ* | В течение 3 днейсо дня их подачи | Собственники,  владельцы помещений, указанных в ч. 3, 4 ст. 43  Закона Томской области | |
| 63 | Уведомление в письменной форме избирательной комиссии муниципального образования о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам.  *ч. 4 ст. 43 Закона ТО №29-ОЗ* | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения зарегистрированному кандидату | Собственники,  владельцы помещений | |
| 64 | Размещение в сети Интернет информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения для проведения встреч зарегистрированным кандидатом, его доверенными лицами с избирателями или информирование об этом других зарегистрированных кандидатов иным способом.  *ч. 4.1 ст. 43 Закона ТО № 29-ОЗ* | В течение 2 суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату | Избирательная комиссия  муниципального образования | |
| 65 | Представление в окружную избирательную комиссию экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий иных агитационных материалов, а также сведений о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы, электронные образы материалов в машиночитаемом виде.  *ч. 3 ст. 44 Закона ТО № 29-ОЗ* | До начала их распространения | Кандидат | |
| 66 | Выделение специальных мест для размещения предвыборных агитационных материалов на территории каждого изб. участка.  *ч. 7 ст. 44 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее  10 августа 2017 года | Органы местного самоуправления по предложению окружной избирательной комиссии | |
| 67 | Опубликование предвыборной программы не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а также размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования "Интернет".  *ч. 8 ст. 38 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее  30 августа 2017 года | Политическая партия, выдвинувшая зарегистрированного кандидата | |
| 68 | Установление форм и порядка учёта объёмов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации.  *ч. 8 ст. 40 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее  10 августа 2017 года | Избирательная комиссия муниципального образования | |
| 69 | Предоставление в избирательную комиссию муниципального образования данных учёта объёмов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации.  *ч. 8 ст. 40 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее20 сентября 2017 года | Организации,  осуществляющие выпуск средств массовой информации | |
| 70 | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опроса общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, в том числе их размещения в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования "Интернет".  *ч. 8 ст. 39 Закона ТО № 29-ОЗ* | С 5 сентября по  10 сентября 2017 года  включительно | Граждане, организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий и организации, осуществляющие опубликование (обнародование) результатов опросов, прогнозов, результатов выборов и др. | |
| **Финансирование выборов:** | | | | |
| ***Избирательные комиссии*** | | | | |
| 71 | Установление порядка открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств, выделенных из местного бюджета избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов, эксплуатацию и развитие средств автоматизации, обучение организаторов выборов и избирателей и обеспечение деятельности комиссий.  *ч. 3 ст. 46 Закона ТО № 29-ОЗ* | Июнь 2017 года | Избирательная комиссия Томской области по согласованию с Главным управлением Центрального Банка Российской Федерации по Томской области | |
| 72 | Установление порядка открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов, открываемых для образования избирательных фондов кандидатов, учета средств избирательных фондов и отчетности по этим средствам.  *ч. 4 ст. 46 Закона ТО № 29-ОЗ* | Июнь 2017 года | Избирательная комиссия Томской области по согласованию с Главным управлением Центрального Банка Российской Федерации по Томской области | |
| 73 | Финансирование расходов избирательных комиссий на организацию и проведение выборов.  *ч. 2 ст. 46 Закона ТО № 29-ОЗ* | В 10-дневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Администрация муниципального образования | |
| 74 | Представление в окружную избирательную комиссию отчета о поступлении и расходовании средств бюджета, выделенных участковой избирательной комиссии.  *ч. 6 ст. 48 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее чем через 10 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Участковая избирательная комиссия | |
| 75 | Представление в избирательную комиссию муниципального образования отчета о поступлении и расходовании средств бюджета, выделенных окружной избирательной комиссии.  *ч. 7 ст. 48 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее чем через 20 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Окружная избирательная комиссия | |
| 76 | Представление в представительный орган муниципального образования отчета о поступлении и расходовании средств  местного бюджета.  *ч. 8 ст. 48 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее чем через  50 дней со дня опубликования результатов выборов | Избирательная комиссия муниципального образования | |
| ***Кандидаты, избирательные объединения*** | | | | |
| 77 | Выдача кандидату документа для открытия специального избирательного счета.  *ч. 4 ст. 49 Закона ТО № 29-ОЗ* | В течение 2 дней после получения избирательной комиссией уведомления о выдвижении кандидата | Окружная избирательная комиссия | |
| 78 | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования избирательного фонда[[5]](#footnote-5).  *ч. 1, 4 ст. 49 Закона ТО № 29-ОЗ* | После получения кандидатом документа для открытия специального избирательного счета до представления документов для регистрации | Кандидат, выдвинутый  по одномандатному (многомандатному) избирательному округу, кредитная организация | |
| 79 | Установление объема сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов.  *ч. 2 ст. 53 Закона ТО № 29-ОЗ* | Заблаговременно | Избирательная комиссия  Томской области | |
| 80 | Направление для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов.  *ч. 2 ст. 53 Закона ТО № 29-ОЗ* | Периодически,  до 10 сентября  2017 года | Окружная избирательная комиссия | |
| 81 | Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов.  *ч. 2 ст. 53 Закона ТО № 29-ОЗ* | В течение 3 дней со дня получения информации | Средства массовой информации | |
| 82 | Проверка сведений, указанных гражданами и юридическими лицами, при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды, сообщение о результатах проверки в комиссию.  *ч. 3 ст.49 Закона ТО № 29-ОЗ* | В пятидневный срок со дня поступления представления избирательной комиссии | Органы регистрационного учета граждан РФ по месту пребывания и по месту жительства  в пределах РФ, уполномоченные органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц | |
| 83 | Откомандирование специалистов в распоряжение избирательной комиссии муниципального образования по её запросу для работы в контрольно-ревизионной службе.  *ч. 2 ст. 57 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее  чем через месяц со дня опубликования решения о назначении выборов | Государственные и иные органы и учреждения на территории Томской области | |
| 84 | Предоставление информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на избирательном счете кандидата.  *ч. 1 ст. 53 Закона ТО № 29-ОЗ* | Периодически по представлению окружной избирательной комиссии, кандидата | Кредитная организация | |
| 85 | Предоставление по представлению окружной избирательной комиссии, а по соответствующему избирательному фонду также по требованию кандидата, заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов.  *ч. 1 ст. 53 Закона ТО № 29-ОЗ* | В трёхдневный срок со дня представления,  а 6 сентября 2017 года - немедленно | Кредитная организация | |
| 86 | Прекращение всех финансовых операций со счетами избирательных фондов.  *ч. 1 ст. 54 Закона ТО № 29-ОЗ* | 10 сентября 2017 года | Кандидат,  кредитная организация | |
| 87 | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете, гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в их избирательные фонды, пропорционально вложенным средствам.  *ч. 1 ст. 55 Закона ТО № 29-ОЗ* | После  10 сентября 2017 года и до предоставления итогового финансового отчёта | Кандидат | |
| 88 | Перечисление неизрасходованных денежных средств со специальных избирательных счетов в доход местного бюджета.  *ч. 2 ст. 55 Закона ТО № 29-ОЗ* | После  8 ноября 2017 года | Кредитная организация | |
| 89 | Перечисление пожертвований, внесенных анонимными жертвователями, в доход местного бюджета.  *ч. 9 ст. 50 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидат | | |
| 90 | Предоставление в окружную избирательную комиссию:   * 1-го финансового отчета со сведениями по состоянию на дату, которая не более чем на 5 дней предшествует дате сдачи отчёта; * итогового финансового отчета о поступлении и расходовании средств избирательных фондов с приложением всех первичных финансовых документов; * сдача финансового отчёта кандидатом, утратившим свой статус.   *ч. 2, 4 ст. 56 Закона ТО № 29-ОЗ* | Одновременно с предоставлением документов для регистрации кандидата  Не позднее чем через 30 дней со дня опубликования результатов выборов  Не позднее чем через 30 дней со дня утраты кандидатом своего статуса | Кандидат  Кандидат  Гражданин,  ранее являвшийся кандидатом | | |
| 91 | Передача в средства массовой информации копий финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов для их опубликования.  *ч. 6 ст. 56 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее чем через 5 дней со дня их получения | Окружная избирательная комиссия | | |
| 92 | Опубликование копий финансовых отчётов зарегистрированных кандидатов.  *ч. 6 ст. 56 Закона ТО № 29-ОЗ* | В течение 10 дней со дня их получения | Редакции муниципальных периодических печатных изданий | | |
| **Голосование и определение результатов выборов:** | | | | | |
| ***Избирательные бюллетени*** | | | | | |
| 93 | Утверждение формы избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за их изготовлением.  *ч. 2. ст. 59 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее  20 августа 2017 года | | Избирательная комиссия муниципального образования | |
| 94 | Утверждение текста и количества избирательных бюллетеней для голосования по одномандатному (многомандатному) избирательному округу.  *ч. 4 ст. 59 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее  20 августа 2017 года | | Окружная избирательная комиссия | |
| 95 | Изготовление в помощь избирателям, являющимся инвалидами по зрению, специальных трафаретов для самостоятельного заполнения бюллетеня, в том числе с применением рельефно-точечного шрифта Брайля.  *ч. 1.1. ст. 59 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее  20 августа 2017 года | | Избирательная комиссия муниципального образования | |
| 96 | Определение избирательных участков, для которых изготавливаются трафареты для самостоятельного заполнения бюллетеня.  *ч. 1.1. ст. 59 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее  20 августа 2017 года | | Избирательная комиссия муниципального образования | |
| 97 | Изготовление избирательных бюллетеней для голосования по распоряжению избирательной комиссии муниципального образования.  *ч. 1 ст. 59 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее  20 августа 2017 года | | Полиграфические организации | |
| 98 | Принятие решения о месте и времени получения избирательных бюллетеней избирательной комиссией муниципального образования от соответствующей полиграфической организации, уничтожения бракованных и лишних избирательных бюллетеней.  *ч. 11 ст. 59 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее чем за  2 дня до дня получения избирательных бюллетеней | | Избирательная комиссия муниципального образования | |
| 99 | Принятие решения о сроке передачи избирательных бюллетеней, о распределении избирательных бюллетеней окружным избирательным комиссиям.  *ч. 11.1 ст. 59 Закона ТО № 29-ОЗ* | В срок,  установленный избирательной комиссией муниципального образования | | Избирательная комиссия муниципального образования | |
| 100 | Передача избирательных бюллетеней в окружные избирательные комиссии.  *ч. 12 ст. 59 Закона ТО № 29-ОЗ* | В срок, установленный избирательной комиссией муниципального образования,  но не позднее  20 августа 2017 года | | Избирательная комиссия муниципального образования | |
| 101 | Принятие решения о распределении избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям  *ч. 11.1 ст. 59 Закона ТО № 29-ОЗ* | До передачи избирательных бюллетеней | | Окружная избирательная комиссия | |
| 102 | Передача избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии.  *ч. 14 ст. 59 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее чем за один день до дня голосования (в том числе досрочного голосования) | | Окружная избирательная комиссия | |
| 103 | Поштучный пересчет и выбраковка избирательных бюллетеней.  *ч. 14 ст. 59 Закона ТО № 29-ОЗ* | Сразу после получения избирательных бюллетеней | | Участковая избирательная комиссия | |
| 104 | Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней.  *ч. 4 ст. 64 Закона ТО № 29-ОЗ* | После 20 часов  10 сентября 2017 года | | Избирательные комиссии | |
| ***Проведение досрочного голосования:*** | | | | | |
| 105 | Оповещение избирателей о времени и месте досрочного голосования через средства массовой информации или иным способом при условии проведения досрочного голосования в соответствии  с ч. 10 ст. 61 Закона ТО № 29-ОЗ.  *ч. 1 ст.60 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее  24 августа 2017 года | | Избирательные комиссии | |
| 106 | Оповещение избирателей о времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом при условии проведения досрочного голосования в соответствии с ч. 1, 2 ст. 61 Закона ТО № 29-ОЗ.  *ч. 1 ст.60 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее чем за 5 дней  до дня голосования | | Избирательные комиссии | |
| 107 | Проведение досрочного голосования всех избирателей на одном или нескольких избирательных участках, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях в помещениях участковых комиссий.  *ч. 1 ст. 61 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не ранее  20 августа 2017 года | | Участковая избирательная комиссия | |
| 108 | Подсчет голосов избирателей и установление итогов досрочного голосования всех избирателей на одном или нескольких избирательных участках, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях в помещениях участковых комиссий.  *ч. 1 ст. 61 Закона ТО № 29-ОЗ* | Сразу после окончания досрочного голосования | | Участковая избирательная комиссия | |
| 109 | Проведение досрочного голосования в течение нескольких дней групп избирателей, находящихся в значительно удаленных от помещения для голосования местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено и где в связи с этим невозможно провести досрочное голосование в целом по избирательному участку.  *ч. 2 ст. 61 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не ранее  20 августа 2017 года | | Участковая избирательная комиссия | |
| 110 | Проведение досрочного голосования избирателей, которые  10 сентября по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причины) будут отсутствовать по месту своего жительства и не смогут прибыть в помещение для голосования на избирательном участке, на котором они включены в список избирателей.  *ч. 10 ст. 61 Закона ТО № 29-ОЗ* | В помещении окружной избирательной комиссии  с 30 августа по 5 сентября  2017 года,  в помещении участковой комиссии  с 6 по 9 сентября 2017 года | | Избирательные комиссии | |
| 111 | Составление списка досрочно проголосовавших избирателей отдельно по каждому избирательному участку[[6]](#footnote-6).  *ч. 13 ст. 61 Закона ТО № 29-ОЗ* | По окончании досрочного голосования в помещении  окружной избирательной комиссии | | Окружная избирательная комиссия | |
| 112 | Передача в участковую комиссию соответствующих списков досрочно проголосовавших избирателей с приобщенными к нему заявлениями избирателей о досрочном голосовании, конвертами с бюллетенями досрочно проголосовавших избирателей.  *ч. 18 ст. 61 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее  5 сентября 2017 года | | Окружная избирательная комиссия | |
| 113 | Проставление соответствующих отметок в списке избирателей напротив фамилий избирателей, проголосовавших досрочно в помещении избирательной комиссии муниципального образования[[7]](#footnote-7).  *ч. 19 ст. 61 Закона ТО № 29-ОЗ* | Непосредственно после получения списка досрочно проголосовавших избирателей | | Участковая избирательная комиссия | |
| 114 | Передача информации о числе избирателей, проголосовавших досрочно, в том числе в помещении окружной избирательной комиссии, отдельно по каждому избирательному участку в избирательную комиссию муниципального образования, Избирательную комиссию Томской области в порядке,  установленном ЦИК России.  *ч. 20 ст. 61 Закона ТО № 29-ОЗ* | После завершения времени досрочного голосовании  (в 16 часов)  9 сентября 2017 года | | Участковая избирательная комиссия в окружную избирательную комиссию, окружная комиссия в избирательную комиссию муниципального образования,  избирательная комиссия муниципального образования в Избирательную комиссию  Томской области | |
| ***День голосования 10 сентября 2017 года:*** | | | | | |
| 115 | Проведение голосования.  *ч. 2 ст. 60 Закона ТО № 29-ОЗ* | С 8 до 20 часов  10 сентября 2017 года | | Участковые избирательные комиссии | |
| 116 | Предъявление к осмотру ящиков для голосования (переносных ящиков для голосования), опечатывание их печатью участковой комиссии.  *ч. 3 ст. 60 Закона ТО № 29-ОЗ* | До 8 часов  10 сентября 2017 года | | Председатель участковой избирательной комиссии | |
| 117 | Подача заявления или устного обращения (в том числе переданного при содействии других лиц) о голосовании вне помещения для голосования.  *ч. 5 ст. 62 Закона ТО № 29-ОЗ* | С 31 августа  до 14 часов  10 сентября 2017 года | | Избиратель | |
| 118 | Объявление о проведении голосования вне помещения для голосования.  *ч. 6 ст. 62 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее чем  за 30 минут до предстоящего выезда (выхода) для проведения голосования | | Председатель участковой избирательной комиссии | |
| 119 | Проведение голосования вне помещения для голосования.  *ч. 9 ст. 62 Закона ТО № 29-ОЗ* | В день голосования | | Не менее двух членов участковой комиссии с правом решающего голоса либо один член участковой комиссии с правом решающего голоса в присутствии не менее двух лиц из лиц, указанных в [ч. 14](#Par1859) ст. 62  Закона ТО № 29-ОЗ | |
| 120 | Подсчет голосов избирателей на избирательных участках и составление протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования.  *ч. 1 ст. 64 Закона ТО № 29-ОЗ* | После 20 часов  10 сентября 2017 года | | Участковые избирательные комиссии | |
| 121 | Рассмотрение жалоб (заявлений) о нарушениях при голосовании и подсчете голосов избирателей, подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования.  *ч. 27 ст. 64 Закона ТО № 29-ОЗ* | На итоговом заседании участковой избирательной комиссии | | Члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса | |
| 122 | Выдача заверенных копий протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования.  *ч. 30 ст. 64 Закона ТО № 29-ОЗ* | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования | | Участковые избирательные комиссии | |
| 123 | Определение результатов выборов по одномандатному (многомандатному) избирательному округу.  *ч. 1 ст. 66 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее  12 сентября 2017 года | | Окружная избирательная комиссия | |
| 124 | Установление общих результатов выборов депутатов представительного органа муниципального образования.  *ч. 1 ст. 69 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее  17 сентября 2017 года | | Избирательная комиссия муниципального образования | |
| 125 | Представление итогов голосования по каждому избирательному участку, территории, на которую распространяется деятельность избирательной комиссии.  *ч. 1 ст. 69-1 Закона ТО № 29-ОЗ* | По требованию для ознакомления избирателям, кандидатам, доверенным лицам кандидатов, наблюдателям, иностранным (международным) наблюдателям, представителям средств массовой информации | | Избирательная комиссия,  в которую поступило соответствующее требование | |
| 126 | Извещение зарегистрированного кандидата об избрании депутатом.  *ч. 1 ст. 72 Закона ТО № 29-ОЗ* | Незамедлительно после определения результатов выборов депутатов представительного органа муниципального образования, избранных по одномандатным (многомандатным) округам | | Окружная избирательная комиссия | |
| 127 | Представление в окружную избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата представительного органа муниципального образования либо копии документа, удостоверяющего подачу заявления об освобождении от таких обязанностей.  *ч. 2 ст. 72 Закона ТО № 29-ОЗ,* | В течение 5 дней со дня получения извещения комиссии | | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом | |
| 128 | Отмена решение о признании кандидата избранным.  *ч. 4 ст. 72 Закона ТО № 29-ОЗ* | Если зарегистрированный кандидат, избранный депутатом по одномандатному (многомандатн.) избирательному округу не представит в окружную избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копии документов, удостоверяющих подачу заявления об освобождении от таких обязанностей | | Окружная избирательная комиссия | |
| 129 | Направление общих данных о результатах выборов в средства массовой информации.  *ч. 2 ст. 69-1 Закона ТО № 29-ОЗ* | В течение суток после определения результатов выборов | | Окружная избирательная комиссия,  избирательная комиссия муниципального образования | |
| 130 | Официальное опубликование (обнародование) результатов выборов депутатов представительного органа муниципального образования по одномандатному (многомандатному) избирательному округу.  *ч. 5 ст. 69-1 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее  10 октября 2017 года | | Окружная избирательная комиссия | |
| 131 | Опубликование (обнародование) данных, которые содержатся в протоколах об итогах голосования и о результатах выборов, которые содержатся в протоколах об итогах голосования нижестоящих комиссий, на основании которых определялись итоги голосования, результаты выборов.  *ч. 6 ст. 69-1 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее  9 ноября 2017 года | | Окружная избирательная комиссия,  избирательная комиссия муниципального образования | |
| 132 | Регистрация депутатов, избранных в представительные органы муниципальных образований и выдача им удостоверений об избрании.  *ч. 7 ст. 72 Закона ТО № 29-ОЗ* | В течение 3 дней после официального опубликования результатов выборов и представления кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, не совместимых со статусом депутата | | Окружная избирательная комиссия | |
| 133 | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов.  *ч. 4 ст. 75 Закона ТО № 29-ОЗ* | В соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Избирательной комиссией Томской области  от 26.05.2015 № 51/415 | | Избирательная комиссия муниципального образования | |

1. Закон Томской области от 10 апреля 2003 года № 50-ОЗ «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Томской области». [↑](#footnote-ref-1)
2. Член участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса назначается из резерва составов участковых избирательных комиссий. [↑](#footnote-ref-2)
3. Постановлением Избирательной комиссии Томской области от 23.12.2016 № 111/955 определен список политических партий, выдвижение которыми (их региональными отделениями и иными структурными подразделениями) кандидатов, списков кандидатов считается поддержанным избирателями и не требует сбора подписей избирателей. [↑](#footnote-ref-3)
4. На выборах в представительный орган муниципального образования при числе не более пяти тысяч избирателей в избирательном округе зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной службе, на время их участия в выборах могут не освобождаться от выполнения должностных или служебных обязанностей [↑](#footnote-ref-4)
5. Если в избирательном округе число избирателей не более пяти тысяч, создание кандидатом избирательного фонда необязательно при условии, что финансирование кандидатом своей избирательной кампании не производится. В этом случае кандидат уведомляет окружную избирательную комиссию об указанных обстоятельствах. [↑](#footnote-ref-5)
6. При досрочном голосовании в помещении участковой комиссии указанный список не составляется, а все необходимые сведения и отметки вносятся в список избирателей. [↑](#footnote-ref-6)
7. Если избиратель голосует досрочно в помещении участковой комиссии, соответствующая отметка делается в списке избирателей при выдаче бюллетеня. [↑](#footnote-ref-7)