УТВЕРЖДЕН

Решением Избирательной комиссии Муниципального образования «Томский район» от 26 июня  2020 г. №  1/8

- КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

по подготовке и проведению выборов депутатов Думы Томского района VII-го созыва 13 сентября 2020 года по одномандатным избирательным округам

- Единый день голосования – 13 сентября  2020 года

- Дата официального опубликования решения о назначении выборов – ____

| № | Содержание мероприятия | Срок исполнения |  | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # 2 | 3 |  | 4 |
| # Назначение выборов |  |  |  |  |
| 1 | Принятие решения о назначении выборов. Опубликование решения о назначении выборов. ч. 2 ст. 6 Закона Томской области от 14.02.2005 № 29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской области» (далее – Закон ТО № 29-ОЗ). | Не ранее 14 июня и не позднее 24 июня 2020 года Не позднее чем через 5 дней со дня его принятия |  | Представительный орган муниципального образования |
| 2 | Назначение выборов в случае, если представительный орган муниципального образования не назначит выборы в вышеуказанные сроки. Опубликование решения о назначении выборов. ч. 1 ст. 7 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее 4 июля 2020 года Не позднее чем через 7 дней со дня истечения установленного ч. 2 ст. 6 Закона ТО № 29-ОЗ срока официального опубликования решения о назначении выборов |  | Избирательная комиссия муниципального образования |
| - Избирательные участки |  |  |  |  |
| 3 | Уточнение перечня избирательных участков и их границ. ст. 19 Федерального закона № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» | Вне периода избирательной кампании, а в исключительных случаях – не позднее 4 июля 2020 года |  | Глава муниципального образования, городского округа |
| 4 | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования, номеров телефонов. ч. 7 ст. 12 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее 3 августа 2020 года |  | Глава муниципального образования, городского округа |
| Списки избирателей |  |  |  |  |
| 5 | Установление формы списка избирателей. п. к) ч. 11 ст. 20 Закона ТО № 29-ОЗ | До составления списка избирателей |  | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 6 | Составление списков избирателей. ч. 1 ст. 14 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее 13 августа 2020 года |  | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 7 | Составление списка избирателей в случае проведения досрочного голосования в соответствии с ч. 1, 2 ст. 61 Закона ТО № 29-ОЗ. ч. 6.1 ст. 14 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее 22 августа 2020 года |  | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 8 | Передача первого экземпляра списка избирателей в соответствующую участковую избирательную комиссию. ч. 6 ст. 14 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее 2 сентября 2020 года |  | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 9 | Передача первого экземпляра списка избирателей в соответствующую участковую избирательную комиссию в случае проведения досрочного голосования в соответствии с ч. 1, 2 ст. 61 Закона ТО № 29-ОЗ. ч. 6.1 ст. 14 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее 22 августа 2020 года |  | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 10 | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения. ч. 1.1 ст. 16 Закона ТО № 29-ОЗ | С 2 сентября 2020 года, в случае проведения досрочного голосования в соответствии с ч.1 ст. 61 Закона ТО № 29-ОЗ – с 22 августа 2020 года |  | Участковые избирательные комиссии |
| 11 | Сброшюрование книг, на которые разделен первый экземпляр списка избирателей. ч. 6 ст. 14 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее 12 сентября 2020 года |  | Участковые избирательные комиссии |
| 12 | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей, заверение его печатью участковой комиссии. ч. 6 ст. 14 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее 12 сентября 2020года |  | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий |
| # Избирательные комиссии |  |  |  |  |
| 13 | Опубликование объявления о предстоящем формировании окружной избирательной комиссии для подготовки и проведения выборов депутатов представительных органов местного самоуправления. Прием предложений в состав окружной избирательной комиссии. ч. 6 ст. 11 Закона Томской области № 50-ОЗ «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Томской области» | Не позднее 13 июня 2020 года - В течение 10 дней со дня публикации объявления о формировании комиссии |  | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 14 | Формирование окружных избирательных комиссий или принятие решения о возложении полномочий окружной избирательной комиссии на другую избирательную комиссию. | Не позднее дня официального опубликования решения о назначении выборов |  | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 15 | Принятие решения о досрочном прекращении полномочий члена избирательной комиссии с правом решающего голоса. Принятие решения о досрочном прекращении полномочий члена избирательной комиссии с правом решающего голоса, в случае, если уполномоченный орган не примет решение о прекращении полномочий члена избирательной комиссии. ч. 10 ст. 24 Закона ТО № 29-ОЗ | В течение 10 дней со дня поступления заявления члена комиссии в письменной форме о сложении своих полномочий либо появлении иных оснований, не позволяющих ему выполнять свои обязанности В течение 3 дней со дня истечения вышеуказанного срока |  | Орган, назначивший члена комиссии Избирательная комиссия, в состав которой он входит |
| 16 | Назначение нового члена комиссии с правом решающего голоса вместо выбывшего. ч. 11 ст. 24 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее чем через 10 дней со дня его выбытия |  | Орган, назначивший члена избирательной комиссии |
| Избирательные объединения |  |  |  |  |
| 17 | Подготовка списка избирательных объединений, имеющих право принимать участие в выборах по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов. ч. 2 ст. 9 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее дня официального опубликования решения о назначении выборов |  | Управление Министерства юстиции РФ по Томской области |
| 18 | Опубликование списка избирательных объединений, имеющих право принимать участие в выборах, в государственных или муниципальных периодических печатных изданиях и размещение его на своем официальном сайте в сети «Интернет». ч. 2 ст. 9 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов |  | Управление Министерства юстиции РФ по Томской области |
| 19 | Направление списка избирательных объединений, имеющих право принимать участие в выборах, в избирательную комиссию муниципального образования. ч. 2 ст. 9 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов |  | Управление Министерства юстиции РФ по Томской области |
| 20 | Реализация права назначения: - одного члена избирательной комиссии муниципального образования с правом совещательного голоса; - одного члена окружной избирательной комиссии с правом совещательного голоса; ч. 15 ст. 24 Закона ТО № 29-ОЗ | После регистрации кандидата окружной избирательной комиссией Со дня представления в окружную избирательную комиссию документов для регистрации |  | Избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата (зарегистрированных кандидатов) по одномандатному (многомандатному) избирательному округу |
| Выдвижение и регистрация кандидатов |  |  |  |  |
| 21 | Уведомление избирательной комиссии о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидата (кандидатов). ч. 4 ст. 31 Закона ТО № 29-ОЗ; пп. «в» п. 1 ст. 27 № 95-ФЗ «О политических партиях» | - Не позднее чем за 1 день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах населенного пункта, в котором расположена избирательная комиссия, и не позднее чем за 3 дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами указанного населенного пункта |  | Избирательное объединение |
| 22 | Установление перечня подлежащих опубликованию сведений о доходах и об имуществе зарегистрированных кандидатов. ч. 15.1. ст. 33 Закона ТО № 29-ОЗ | До начала выдвижения кандидатов |  | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 23 | Представление документов о выдвижении кандидата в избирательную комиссию. ч. 10 ст. 29 Закона ТО № 29-ОЗ | С 14 июля 2020 года |  | Граждане РФ, обладающие пассивным избирательным правом; избирательные объединения |
| 24 | Принятие решения о количестве подписей избирателей, подлежащих проверке. ч. 5 ст. 33 Закона ТО № 29-ОЗ | На заседании избирательной комиссии до начала проверки |  | Окружная избирательная комиссия |
| 25 | Сбор подписей избирателей в поддержку кандидата. ч. 1 ст. 32 Закона ТО № 29-ОЗ | Со дня, следующего за днем уведомления комиссии о выдвижении кандидата |  | Кандидат, совершеннолетние граждане Российской Федерации |
| 26 | Представление в избирательную комиссию подписных листов и иных документов для регистрации кандидата. ч. 3 ст. 33 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее 18 часов местного времени 4 августа 2020 года |  | Кандидат |
| 27 | Проверка достоверности сведений о кандидатах по представлению окружной избирательной комиссии. ч. 7 ст. 29 Закона ТО № 29-ОЗ | В течение 10 дней (сведений, представляемых в соответствии с ч. 3,3.1 ст. 29 Закона ТО № 29-ОЗ), в течение 20 дней (в соответствии с ч. 4 ст. 29). Если представление поступило за 10 и менее дней до дня голосования, в срок, установленный избирательной комиссией |  | Соответствующие государственные органы и учреждения |
| 28 | Извещение кандидата о проверке подписных листов. ч. 5 ст. 33 Закона ТО № 29-ОЗ | До начала проверки |  | Окружная избирательная комиссия |
| 29 | Выдача копии итогового протокола о результатах проверки подписных листов кандидату. ч. 9 ст. 33 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее чем за 2 суток до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата |  | Окружная избирательная комиссия |
| 30 | Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений о кандидате или несоблюдении требований закона к оформлению документов. ч. 2.1. ст. 33 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее чем за 3 дня до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата |  | Окружная избирательная комиссия |
| 31 | Внесение уточнений и дополнений в документы, представленные в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата. ч. 2.1. ст. 33 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее чем за 1 день до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата |  | Кандидат |
| 32 | Представление в избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей. ч. 2 ст. 35 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации |  | Зарегистрированный кандидат, находящийся на государственной или муниципальной службе либо работающий в организации, осуществляющей выпуск средств массовой информации |
| 33 | Проверка соответствия порядка выдвижения кандидата. Принятие решения о регистрации кандидата (принятие решения об отказе в регистрации). ч. 14 ст. 33 Закона ТО № 29-ОЗ | В течение 10 дней со дня получения документов |  | Окружная избирательная комиссия |
| 34 | Выдача зарегистрированным кандидатам удостоверений о регистрации. ч. 15.1. ст. 33 Закона ТО № 29-ОЗ | Сразу после регистрации кандидата |  | Окружная избирательная комиссия |
| 35 | Передача данных о зарегистрированных кандидатах в средства массовой информации. ч. 15.1. ст. 33 Закона ТО № 29-ОЗ | В течение 24 часов после регистрации кандидатов |  | Избирательная комиссия муниципального образования (окружная избирательная комиссия) |
| 36 | Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации кандидата с изложением основания для отказа. ч. 17 ст. 33 Закона ТО № 29-ОЗ | В течение суток с момента принятия решения об отказе в регистрации |  | Окружная избирательная комиссия |
| Статус кандидатов |  |  |  |  |
| 37 | Назначение доверенных лиц кандидата (до 10 доверенных лиц). ч. 7 ст. 36 Закона ТО № 29-ОЗ | После выдвижения кандидата |  | Кандидат |
| 38 | Регистрация доверенных лиц и выдача им удостоверений. ч. 7, 9 ст. 36 Закона ТО № 29-ОЗ | В течение 5 дней со дня поступления письменного заявления кандидата о назначении доверенных лиц и заявлений самих граждан о согласии быть доверенными лицами |  | Окружная избирательная комиссия |
| 39 | Регистрация доверенного лица, являющегося государственным или муниципальным служащим. ч. 8 ст. 36 Закона ТО № 29-ОЗ | Осуществляется при условии представления в избирательную комиссию приказа об освобождении его от исполнения служебных обязанностей (в том числе на период отпуска) |  | Кандидатура, предлагаемая для назначения доверенным лицом |
| 40 | Право отзыва доверенных лиц, уведомив об этом избирательную комиссию, которая аннулирует выданные этим доверенным лицам удостоверения. ч. 9 ст. 36 Закона ТО № 29-ОЗ | В любое время |  | Кандидат |
| 41 | Прекращение полномочий доверенного лица. ч. 10 ст. 36 Закона ТО № 29-ОЗ | По решению кандидата либо вместе с утратой статуса назначившим его кандидатом |  | Кандидат |
| 42 | Реализация права назначения: - одного члена окружной избирательной комиссии с правом совещательного голоса; - одного члена участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса в каждую участковую комиссию. ч. 15 ст. 24 Закона ТО № 29-ОЗ | Со дня представления в комиссию документов для регистрации После регистрации кандидата |  | Кандидат Зарегистрированный кандидат |
| 43 | Повторное выдвижение кандидата в случае отказа в регистрации кандидата. ч. 22 ст. 33 Закона ТО № 29-ОЗ | Возможно с соблюдением установленных законом порядка и сроков их выдвижения |  | Кандидат, избирательное объединение |
| 44 | Реализация права кандидата на снятие своей кандидатуры. ч. 23 ст. 33 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее 7 сентября, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее 11 сентября 2020 года |  | Кандидат |
| 45 | Принятие решения об аннулировании регистрации кандидата. ч. 23 ст. 33, ч. 2 ст. 77 Закона ТО № 29-ОЗ | После появления основания для аннулирования |  | Окружная избирательная комиссия |
| 46 | Представление списка назначенных наблюдателей в соответствующую избирательную комиссию. ч. 7.1 ст. 26 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее 9 сентября 2020 года, не позднее чем за три дня до дня досрочного голосования |  | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата, субъект общественного контроля |
| Информирование избирателей и предвыборная агитация |  |  |  |  |
| 47 | Подача в комиссию заявки на аккредитацию для осуществления полномочий, указанных в частях 1.2, 2, 11.1 статьи 26 Закона № 29-ОЗ. ч. 11.2 ст. 26 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее 9 сентября 2020 года, не позднее чем за три дня до дня досрочного голосования |  | Редакции средств массовой информации |
| 48 | Информирование избирателей о ходе подготовки и проведении выборов, о сроках и порядке совершения избирательных действий, о законодательстве, о кандидатах. ч. 4 ст. 37 Закона ТО № 29-ОЗ | Со дня назначения выборов |  | Избирательные комиссии |
| 49 | Представление в избирательную комиссию муниципального образования перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий. ч. 15 ст. 37 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов |  | Орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по регистрации средств массовой информации - Управление Роскомнадзора по Томской области |
| 50 | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий. ч. 14 ст. 37 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов |  | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 51 | Опубликование сведений о размере (в рублях) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов и предоставление указанных сведений в избирательную комиссию муниципального образования. ч. 6 ст. 40 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов |  | Соответствующие организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевого издания |
| 52 | Публикация сведений о размере и других условиях оплаты (в рублях) работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов и предоставление указанных сведений в избирательную комиссию муниципального образования. ч. 1.1. ст. 44 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов |  | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 53 | Опубликование информации об общем объеме печатной площади, которую редакция муниципального периодического печатного издания предоставляет безвозмездно для целей предвыборной агитации зарегистрированным кандидатам. ч. 2 ст. 42 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов |  | Редакция муниципального периодического печатного издания |
| 54 | Проведение жеребьевки в целях распределения безвозмездно предоставляемой печатной площади между всеми зарегистрированными кандидатами и установления дат бесплатных публикаций их предвыборных агитационных материалов. ч. 4 ст. 42 Закона ТО № 29-ОЗ | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее 14 августа 2020 года |  | Редакция периодического печатного издания с участием заинтересованных лиц |
| 55 | Проведение жеребьевки по распределению бесплатного эфирного времени между одномандатными (многомандатными) избирательными округами. ч. 3-1 ст. 41 Закона ТО № 29-ОЗ | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее 14 августа 2020 года |  | Избирательная комиссия муниципального образования с участием представителей организаций телерадиовещания |
| 56 | Проведение жеребьевки по распределению бесплатного эфирного времени между кандидатами, зарегистрированными по одномандатным (многомандатным) избирательным округам. ч. 3-1 ст. 41 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее 14 августа 2020 года |  | Окружная избирательная комиссия |
| 57 | Агитационный период, за исключением проведения агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях: - для избирательного объединения; - для кандидата, выдвинутого непосредственно. ч. 1 ст. 39 Закона ТО № 29-ОЗ | Со дня принятия решения о выдвижении кандидата до ноля часов 12 сентября 2020 года Со дня представления в избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться до ноля часов 12 сентября 2020 года |  | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, их доверенные лица, граждане Российской Федерации, общественные объединения |
| 58 | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях. ч. 2 ст. 39 Закона ТО № 29-ОЗ | С 15 августа до ноля часов по местному времени 12 сентября 2020 года |  | Зарегистрированные кандидаты |
| 59 | Рассмотрение заявок на выделение помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями. ч. 5 ст. 43 Закона ТО № 29-ОЗ | ### В течение 3 дней со дня их подачи |  | Собственники, владельцы помещений, указанных в ч. 3, 4 ст. 43 Закона ТО № 29-ОЗ |
| 60 | Уведомление в письменной форме избирательной комиссии муниципального образования о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам ч. 4 ст. 43 Закона ТО №29-ОЗ | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения зарегистрированному кандидату |  | Собственники, владельцы помещений |
| 61 | Представление в избирательную комиссию, зарегистрировавшую кандидата экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляры иных агитационных материалов, а также иных необходимых сведений. ч. 3 ст. 44 Закона ТО № 29-ОЗ | До начала их распространения |  | Кандидат |
| 62 | Выделение специальных мест для размещения предвыборных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка. ч. 7 ст. 44 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее 13 августа 2020 года |  | Органы местного самоуправления по предложению избирательной комиссии |
| 63 | Опубликование предвыборной программы не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а также размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования "Интернет". ч. 8 ст. 38 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее 2 сентября 2020 года |  | Политическая партия, выдвинувшая зарегистрированного кандидата |
| 64 | Установление форм и порядка учёта объёмов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации. ч. 8 ст. 40 Закона ТО № 29-ОЗ | До 14 августа 2020 года |  | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 65 | Предоставление в избирательную комиссию муниципального образования данных учёта объёмов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации. ч. 8 ст. 40 Закона ТО № 29-ОЗ | ## Не позднее ## 23 сентября 2020 года |  | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации |
| 66 | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опроса общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования "Интернет". ч. 8 ст. 39 Закона ТО № 29-ОЗ | С 8 сентября по 13 сентября 2020 года включительно |  |  |
| 67 | Хранение учетных документов о безвозмездном и платном предоставлении эфирного времени и печатной площади, предоставлению услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях. ч. 9 ст. 40 Закона ТО № 29-ОЗ | Не менее трех лет со дня голосования |  | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
| Финансирование выборов: |  |  |  |  |
| Избирательные комиссии |  |  |  |  |
| 68 | Поступление в распоряжение избирательной комиссии муниципального образования средств на подготовку и проведение выборов. ч. 2 ст. 46 Закона ТО № 29-ОЗ | В 10-дневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов |  | Администрация муниципального образования |
| 69 | Представление в окружную избирательную комиссию отчета о поступлении и расходовании средств бюджета, выделенных данной комиссии на подготовку и проведение выборов депутатов представительного органа местного самоуправления. ч. 6 ст. 48 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее чем через 10 дней со дня официального опубликования результатов выборов |  | Участковая избирательная комиссия |
| 70 | Представление в избирательную комиссию муниципального образования отчета о поступлении и расходовании средств бюджета, выделенных окружной избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов депутатов представительного органа местного самоуправления. ч. 7 ст. 48 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее чем через 20 дней со дня официального опубликования результатов выборов |  | Окружная избирательная комиссия |
| 71 | Представление в представительный орган муниципального образования отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов. ч. 8 ст. 48 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее чем через 50 дней со дня опубликования результатов выборов |  | Избирательная комиссия муниципального образования |
| Кандидаты |  |  |  |  |
| 72 | Выдача кандидату документа для открытия специального избирательного счета. ч. 4 ст. 49 Закона ТО № 29-ОЗ | В течение 2 дней после получения избирательной комиссией уведомления о выдвижении кандидата |  | Окружная избирательная комиссия |
| 73 | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования избирательного фонда. ч. 2, 4 ст. 49 Закона ТО № 29-ОЗ | После получения кандидатом документа для открытия специального избирательного счета до представления документов для регистрации |  | Кандидат, уполномоченный представитель по финансовым вопросам, кредитная организация |
| 74 | Направление для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов. ч. 2 ст. 53 Закона ТО № 29-ОЗ | Периодически, до 13 сентября 2020 года |  | Окружная избирательная комиссия |
| 75 | Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов. ч. 2 ст. 53 Закона ТО № 29-ОЗ | В течение 3 дней со дня получения информации |  | Средства массовой информации |
| 76 | Проверка сведений, указанных гражданами и юридическими лицами, при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды, сообщение о результатах проверки в комиссию. ч. 3 ст.49 Закона ТО № 29-ОЗ | В пятидневный срок со дня поступления представления избирательной комиссии |  | Органы регистрационного учета граждан РФ по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ, уполномоченные органы исполнительной власти, осуществляющие гос. регистрацию юридических лиц |
| 77 | Откомандирование специалистов в распоряжение избирательной комиссии муниципального образования по её запросу для работы в контрольно-ревизионной службе. ч. 2 ст. 57 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее чем через месяц со дня опубликования решения о назначении выборов |  | Государственные и иные органы и учреждения на территории Томской области |
| 78 | Возврат добровольного пожертвования в случае, если оно внесено гражданином или юридическим лицом, не имеющими права осуществлять такое пожертвование, либо если пожертвование внесено с нарушением требований частей 5 и 6 ст. 50 Закона ТО № 29-ОЗ, либо если пожертвование внесено в размере, превышающем установленный законом максимальный размер такого пожертвования. ч. 8 ст. 50 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет |  | Кандидат |
| 79 | Перечисление пожертвований от анонимных жертвователей в доход местного бюджета. ч. 9 ст. 50 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления таких пожертвований на специальный избирательный счет |  | Кандидат |
| 80 | Сообщение соответствующим кандидатам о поступлении в распоряжение избирательной комиссии информации о перечислении пожертвований с нарушением части 1 ст. 52 Закона ТО № 29-ОЗ. ч. 3 ст. 53 Закона ТО № 29-ОЗ | Незамедлительно |  | Окружная избирательная комиссия |
| 81 | Прекращение всех финансовых операций со счетами избирательных фондов. ч. 1 ст. 54 Закона ТО № 29-ОЗ | 13 сентября 2020 года |  | Кандидат, кредитная организация |
| 82 | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете, гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в их избирательные фонды, пропорционально вложенным средствам. ч. 1 ст. 55 Закона ТО № 29-ОЗ | После 13 сентября 2020 года и до предоставления итогового финансового отчёта |  | Кандидат |
| 83 | Предоставление в избирательную комиссию, зарегистрировавшую кандидата: - 1-го финансового отчета со сведениями по состоянию на дату, которая не более чем на 5 дней предшествует дате сдачи отчёта; - итогового финансового отчета о поступлении и расходовании средств избирательных фондов с приложением всех первичных финансовых документов; - сдача финансового отчёта кандидатом, утратившим свой статус. ч. 2, 4 ст. 56 Закона ТО № 29-ОЗ | Одновременно с предоставлением документов для регистрации кандидата. Не позднее чем через 30 дней со дня опубликования результатов выборов. Не позднее чем через 30 дней со дня утраты кандидатом своего статуса. |  | Кандидат, уполномоченный представитель по финансовым вопросам. Кандидат, уполномоченный представитель по финансовым вопросам. Гражданин, ранее являвшийся кандидатом. |
| 84 | Передача в средства массовой информации копий финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов для их опубликования. ч. 6 ст. 56 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее чем через 5 дней со дня их получения |  | Окружная избирательная комиссия |
| 85 | Опубликование копий финансовых отчётов зарегистрированных кандидатов. ч. 6 ст. 56 Закона ТО № 29-ОЗ | В течение 10 дней со дня их получения |  | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| Избирательные бюллетени |  |  |  |  |
| 86 | Утверждение формы избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за их изготовлением. ч. 2. ст. 59 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее 23 августа 2020 года |  | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 87 | Утверждение текста и количества избирательных бюллетеней для голосования. ч. 4 ст. 59 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее 23 августа 2020 года |  | Окружная избирательная комиссия |
| 88 | Изготовление избирательных бюллетеней для голосования по распоряжению избирательной комиссии муниципального образования. ч. 1 ст. 59 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее 23 августа 2020 года |  | Полиграфические организации |
| 89 | Принятие решения о месте и времени получения избирательных бюллетеней избирательной комиссией муниципального образования от соответствующей полиграфической организации, уничтожения бракованных и лишних избирательных бюллетеней. ч. 11 ст. 59 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее чем за 2 дня до дня получения избирательных бюллетеней |  | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 90 | Принятие решения о сроке передачи избирательных бюллетеней нижестоящим избирательным комиссиям, о распределении избирательных бюллетеней избирательным комиссиям. ч. 11.1 ст. 59 Закона ТО № 29-ОЗ | В срок, установленный избирательной комиссией муниципального образования |  | Избирательная комиссия муниципального образования (окружная избирательная комиссия) |
| 91 | Передача избирательных бюллетеней в окружные избирательные комиссии. ч. 12 ст. 59 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее 23 августа 2020 года |  | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 92 | Передача избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии. ч. 14 ст. 59 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее 7 сентября 2020 года |  | Окружная избирательная комиссия |
| 93 | Поштучный пересчет и выбраковка избирательных бюллетеней. ч. 14 ст. 59 Закона ТО № 29-ОЗ | Сразу после получения избирательных бюллетеней |  | Участковая избирательная комиссия |
| 94 | Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней. ч. 4 ст.64 Закона ТО № 29-ОЗ | После 20 часов 13 сентября 2020 года |  | Избирательные комиссии |
| Голосование и определение результатов выборов: |  |  |  |  |
| Проведение досрочного голосования: |  |  |  |  |
| 95 | Направление решения о применении технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом в ИКТО (далее – СПО УИК). | Не позднее 10 августа 2020 года | Избирательные комиссии муниципальных образований |  |
| 96 | Принятие решения о назначении операторов специального программного обеспечения для изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом. | Не позднее 23 августа 2020 года | Участковые избирательные комиссии |  |
| 97 | Проведение обучения операторов СПО УИК. | Не позднее 9 сентября 2020 года | Избирательные комиссии муниципальных образований |  |
| 98 | Проведение досрочного голосования всех избирателей на одном или нескольких избирательных участках, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях. ч. 1 ст.61 Закона ТО № 29-ОЗ | Не ранее 23 августа 2020 года | Участковые избирательные комиссии |  |
| 99 | Проведение досрочного голосования групп избирателей, находящихся в значительно удаленных от помещения для голосования местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено (в труднодоступных или отдаленных местностях и в тому подобных местах) и где в связи с этим невозможно провести досрочное голосование в целом по избирательному участку. ч. 2 ст.61 Закона ТО № 29-ОЗ | Не ранее 23 августа 2020 года | Участковые избирательные комиссии |  |
| 100 | Утверждение и обнародование графика досрочного голосования в соответствии с пунктом 2.1 Методических рекомендаций о порядке проведения досрочного голосования в помещениях комиссий на выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, референдуме субъекта Российской Федерации, местном референдуме, утвержденных постановлением ЦИК России от 04.06.2014 № 233/1480-6 (ред. от 29.08.2014). | Не позднее чем за 10 дней до начала досрочного голосования | Избирательная комиссия муниципального образования |  |
| 101 | Проведение досрочного голосования избирателей, которые 13 сентября по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причины) будут отсутствовать по месту своего жительства и не смогут прибыть в помещение для голосования на избирательном участке, на котором они включены в список избирателей. ч. 10 ст. 61 Закона ТО № 29-ОЗ | В помещении окружной избирательной комиссии с 2 по 8 сентября 2020 года, в помещении участковой комиссии с 9 по 12 сентября 2020 года | Избирательные комиссии |  |
| 102 | Составление списка досрочно проголосовавших избирателей отдельно по каждому избирательному участку. ч. 13 ст. 61 Закона ТО № 29-ОЗ | По окончании досрочного голосования в помещении окружной избирательной комиссии | Окружная избирательная комиссия |  |
| 103 | Передача в участковую избирательную комиссию соответствующих списков досрочно проголосовавших избирателей с приобщенными к нему заявлениями избирателей о досрочном голосовании, конвертами с бюллетенями досрочно проголосовавших избирателей. ч. 18 ст. 61 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее 8 сентября 2020 года | Окружная избирательная комиссия |  |
| 104 | Проставление соответствующих отметок в списке избирателей напротив фамилий избирателей, проголосовавших досрочно в помещении окружной избирательной комиссии. ч. 19 ст. 61 Закона ТО № 29-ОЗ | Непосредственно после получения списка досрочно проголосовавших избирателей | Участковая избирательная комиссия |  |
| 105 | Передача информации о числе избирателей, проголосовавших досрочно, в том числе в помещении окружной избирательной комиссии, отдельно по каждому избирательному участку в избирательную комиссию муниципального образования, Избирательную комиссию Томской области в порядке, установленном ЦИК России. ч. 20 ст. 61 Закона ТО № 29-ОЗ | После завершения времени досрочного голосовании (в 16 часов) 12 сентября 2020 года | Участковая избирательная комиссия в избирательную комиссию муниципального образования, избирательная комиссия муниципального образования в Избирательную комиссию Томской области |  |
| День голосования 13 сентября 2020 года: |  |  |  |  |
| 106 | Подача заявления или устного обращения о голосовании вне помещения для голосования. ч. 5 ст. 62 Закона ТО № 29-ОЗ | С 3 сентября до 14 часов 13 сентября 2020 года | Избиратель (в том числе при содействии других лиц) |  |
| 107 | Обеспечение лицам, указанным в части 2 статьи 26 Закона № 29-ОЗ, доступа в помещения для голосования. ч. 1 ст. 60 Закона ТО № 29-ОЗ | Не менее чем за один час до начала голосования | Участковые избирательные комиссии |  |
| 108 | Предъявление к осмотру ящиков для голосования (переносных ящиков для голосования), опечатывание их печатью участковой комиссии. ч. 3 ст. 60 Закона ТО № 29-ОЗ | До 8 часов 13 сентября 2020 года | Председатель участковой избирательной комиссии |  |
| 109 | Проведение голосования в помещении для голосования. ч. 2 ст. 60 Закона ТО № 29-ОЗ | С 8 до 20 часов 13 сентября 2020 года | Участковые избирательные комиссии |  |
| 110 | Объявление о проведении голосования вне помещения для голосования. ч. 6 ст. 62 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее чем за 30 минут до предстоящего выезда (выхода) для проведения голосования | Председатель участковой избирательной комиссии |  |
| 111 | Проведение голосования вне помещения для голосования. ч. 9 ст. 62 Закона ТО № 29-ОЗ | В день голосования | Не менее двух членов участковой комиссии с правом решающего голоса либо один член участковой комиссии с правом решающего голоса и не менее двух лиц из лиц, указанных в ч. 14 ст. 62 Закона ТО № 29-ОЗ |  |
| 112 | Подсчет голосов избирателей на избирательных участках и составление протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования. ч. 1 ст. 64 Закона ТО № 29-ОЗ | После 20 часов 13 сентября 2020 года | Участковые избирательные комиссии |  |
| 113 | Подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования. ч. 27 ст. 64 Закона ТО № 29-ОЗ | На итоговом заседании участковой избирательной комиссии | Члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса |  |
| 114 | Выдача заверенных копий протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования. ч. 30 ст. 64 Закона ТО № 29-ОЗ | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования | Участковые избирательные комиссии |  |
| 115 | Определение результатов выборов. ч. 1 ст. 66 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее 16 сентября 2020 года | Окружная избирательная комиссия |  |
| 116 | Извещение кандидата об избрании. ч. 1 ст. 72 Закона ТО № 29-ОЗ | Незамедлительно после определения результатов выборов | Окружная избирательная комиссия |  |
| 117 | Представление в окружную избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата представительного органа муниципального образования либо копии документа, удостоверяющего подачу заявления об освобождении от таких обязанностей. ч. 2 ст. 72 Закона ТО № 29-ОЗ | В течение 5 дней со дня получения уведомления избирательной комиссии | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом |  |
| 118 | Отмена решения о признании кандидата избранным. ч. 4 ст. 72 Закона ТО № 29-ОЗ | Если зарегистрированный кандидат, избранный депутатом, не представит в избирательную комиссию копию приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата либо копии документа, удостоверяющего подачу заявления об освобождении от таких обязанностей | Окружная избирательная комиссия |  |
| 119 | Направление общих данных о результатах выборов по избирательному округу в средства массовой информации. ч. 2 ст. 69-1 Закона ТО № 29-ОЗ | В течение суток после определения результатов выборов | Окружная избирательная комиссия |  |
| 120 | Официальное опубликование (обнародование) результатов выборов депутатов представительного органа муниципального образования по одномандатному (многомандатному) избирательному округу, а также данных о числе голосов, полученных каждым кандидатом. ч. 5 ст. 69-1 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее чем через один месяц со дня голосования | Окружная избирательная комиссия |  |
| 121 | Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов. ч. 6 ст. 69-1 Закона ТО № 29-ОЗ | В течение двух месяцев со дня голосования. | Окружная избирательная комиссия |  |
| 122 | Регистрация депутатов, избранных в представительные органы муниципальных образований и выдача им удостоверений об избрании. ч. 7 ст. 72 Закона ТО № 29-ОЗ | В течение 3 дней после официального опубликования результатов выборов и при представлении кандидатом в комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата | Окружная избирательная комиссия |  |
| 123 | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов. ч. 4 ст. 75 Закона ТО № 29-ОЗ | В соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Избирательной комиссией Томской области от 26.05.2015 № 51/415 | Избирательная комиссия муниципального образования |  |

Член участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса назначается из резерва составов участковых избирательных комиссий.

Кандидаты на должность главы муниципального образования, выдвинутые политической партией, ее региональным отделением или иным структурным подразделением (если выдвижение кандидатов региональным или иным структурным подразделением предусмотрено уставом политической партии) подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата в избирательную комиссию муниципального образования не представляют.

На выборах в представительный орган муниципального образования при числе не более пяти тысяч избирателей в избирательном округе зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной службе, на время их участия в выборах могут не освобождаться от выполнения должностных или служебных обязанностей

Если в избирательном округе число избирателей не более пяти тысяч, создание кандидатом избирательного фонда необязательно при условии, что финансирование кандидатом своей избирательной кампании не производится. В этом случае кандидат уведомляет избирательную комиссию об указанных обстоятельствах.

При досрочном голосовании в помещении участковой комиссии указанный список не составляется, а все необходимые сведения и отметки вносятся в список избирателей.

Если избиратель голосует досрочно в помещении участковой комиссии, соответствующая отметка делается в списке избирателей при выдаче бюллетеня.