Аналитическая записка по результатам оценки эффективности реализации муниципальных

программ Томского района за 2014 год

г. Томск                                                                                                           «31» мая 2015 г.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Томского района за 2014 год проведена в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Томского района, утвержденным Постановлением Администрации Томского района от 29.10.2013 N 342 «О муниципальных программах Томского района» (далее – Порядок проведения оценки эффективности), на основании годовых отчетов о реализации мероприятий муниципальных программ (далее - МП) и годовых отчетов о достижении целевых показателей реализации МП, предоставленных заказчиками (координаторами) МП.

Проведение оценки эффективности реализации МП осуществлено в соответствии со следующими критериями оценки и их весовыми коэффициентами:

| NN пп | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия (Yi) | Градации критерия | Балльная оценка критерия (Bi) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Достижение целевых показателей | Y1 = 0,3 | 1. Более 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных МП | 10 |
|  |  |  | 2. От 50 до 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных МП | 6 |
|  |  |  | 3. От 30 до 49% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных МП | 3 |
|  |  |  | 4. Менее 30% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных МП | 0 |
| 22 | Привлечение средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников | Y2 = 0,25 | 1. Привлечено более 90% предусмотренных МП средств | 10 |
|  |  |  | 2. Привлечено от 60 до 90% предусмотренных МП средств | 6 |
|  |  |  | 3. Привлечено от 40 до 59% предусмотренных МП средств | 3 |
|  |  |  | 4. Привлечено менее 40% предусмотренных МП средств | 0 |
| 33 | Выполнение мероприятий | Y3 = 0,15 | 1. Выполнено 100% предусмотренных в МП мероприятий | 10 |
|  |  |  | 2. Выполнено от 85 до 99% предусмотренных в МП мероприятий | 6 |
|  |  |  | 3. Выполнено от 65 до 84% предусмотренных в МП мероприятий | 3 |
|  |  |  | 4. Выполнено менее 65% предусмотренных в МП мероприятий | 0 |
| 44 | Освоение средств (местного) районного бюджета (кроме экономии по итогам проведения процедур закупок) | Y4 = 0,15 | 1. Средства освоены на 100% | 10 |
|  |  |  | 2. Средства освоены от 75 до 99% | 6 |
|  |  |  | 3. Средства освоены менее чем на 75% | 0 |
| 65 | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий МП | Y5 = 0,15 | 1. 100% показателей результатов мероприятий соответствует утвержденной МП | 10 |
|  |  |  | 2. От 85 до 99% показателей результатов мероприятий соответствуют утвержденной МП | 6 |
|  |  |  | 3. От 70 до 84% показателей результатов мероприятий соответствуют утвержденной МП | 3 |
|  |  |  | 4. Менее 70% показателей результатов мероприятий соответствует утвержденной МП либо показатели не представлены | 0 |

По результатам оценки эффективности реализации МП присвоен рейтинг эффективности МП в 2014 году:

1) высокая эффективность МП - при R >= 7,5;

2) достаточная эффективность МП - при 7,5 > R >= 4;

3) низкая эффективность МП - при R < 4.

Рейтинг эффективности МП рассчитан на основе балльных оценок по критериям с учетом их весовых коэффициентов по формуле:

R = SUM (Yi х Bi),

где:

Yi - весовой коэффициент i-го критерия;

Bi - балльная оценка, присвоенная МП по i-му критерию;

i - порядковый номер критерия.

Максимальный рейтинг эффективности, который может быть присвоен муниципальным программам, составляет 10 баллов.

В 2014 году реализованы следующие МП, которые подлежат проведению оценки эффективности:

- «Развитие личных подсобных хозяйств граждан в Томском районе до 2015 года» (утверждена постановлением Администрации Томского района от 13.01.2014 №3);

- «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования "Томский район" на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» (утверждена постановлением Администрации Томского района от 18.09.2013 №267);

- «Развитие малого и среднего предпринимательства в Томском районе на 2011-2014 годы» (утверждена постановлением Администрации Томского района от 14.07.2011 №176);

- «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Томского района на 2011-2014 годы» (утверждена постановлением Администрации Томского района от 15.06.2011 №147);

- «Старшее поколение Томского района на 2014-2016 годы» (утверждена постановлением Администрации Томского района от 04.12.2013 №408);

- «Улучшение условий и охраны труда в Томском районе на 2013-2017 годы» (утверждена постановлением Администрации Томского района от 29.11.2012 №310);

- «Газификация муниципального образования «Томский район» на период 2013 – 2015 годы» (утверждена постановлением Администрации Томского района от 19.11.2012 №296);

- «Профилактика правонарушений на территории Томского района на 2013-2015 годы» (утверждена постановлением Администрации Томского района от 13.05.2013 №129).

- «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томского района Томской области на 2013-2017 годы» (утверждена постановлением Администрации Томского района от 28.01.2013 №15).

Оценка эффективности МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в Томском районе на 2011-2014 годы»

| №п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия (Yi) | Процент исполнения целевых показателей | Бальная оценка критерия (Bi) | Рейтинг эффективности по критерию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Достижение целевых показателей | 0,3 | 33% | 3 | 0,9 |
| 2 | Привлечение средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников | 0,25 | 100% | 10 | 2,5 |
| 3 | Выполнение мероприятий | 0,15 | 100% | 10 | 1,5 |
| 4 | Освоение средств районного бюджета (кроме экономии по итогам проведения процедур закупок) | 0,15 | 100% | 10 | 1,5 |
| 5 | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий Программы | 0,15 | 100% | 10 | 1,5 |
| Рейтинг эффективности муниципальной программы | 7,9 |

Согласно части 6 Порядка проведения оценки эффективности МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в Томском районе на 2011-2014 годы» является высоко эффективной и её финансирование может быть продолжено.

Привлечены все предусмотренные средства из федерального и областного бюджета. Средства районного бюджета освоены в полном объеме. Исполнителями реализованы все запланированные мероприятия. Показатели результата мероприятий МП соответствуют утвержденной МП. Однако лишь 33% целевых показателей соответствуют предусмотренным МП, не достигнуты целевые показатели по увеличению количества субъектов малого и среднего предпринимательства и увеличению объёмов выпуска продукции и платных услуг субъектами малого и среднего предпринимательства.

С 2015 года реализуется МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в Томском районе на 2015-2020 годы» (утверждена постановлением Администрации Томского района от 30.09.2014 №243).

Оценка эффективности МП «Газификация муниципального образования «Томский район» на период 2013 – 2015 годы»

| №п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия (Yi) | Процент исполнения целевых показателей | Бальная оценка критерия (Bi) | Рейтинг эффективности по критерию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Достижение целевых показателей | 0,3 | 100% | 10 | 3 |
| 2 | Привлечение средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников | 0,25 | 89,6% | 6 | 1,5 |
| 3 | Выполнение мероприятий | 0,15 | 92,8% | 6 | 0,9 |
| 4 | Освоение средств районного бюджета (кроме экономии по итогам проведения процедур закупок) | 0,15 | 100% | 10 | 1,5 |
| 5 | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий Программы | 0,15 | 85,7% | 6 | 0,9 |
| Рейтинг эффективности муниципальной программы | 7,8 |

Согласно части 6 Порядка проведения оценки эффективности МП «Газификация муниципального образования «Томский район» на период 2013 – 2015 годы» является высоко эффективной и ее финансирование может быть продолжено.

Достигнуты все предусмотренные МП целевые показатели, средства районного бюджета  использованы в полном объеме, за исключением суммы средств, сложившейся в результате экономии по итогам проведения конкурсных процедур.

Привлечено 90% предусмотренных средств областного бюджета. Исполнителем не реализовано одно утвержденное мероприятие МП - «Газоснабжение д. Петрово Томского района».

Наибольшая часть показателей результатов мероприятий МП соответствует утвержденной МП.

Оценка эффективности МП «Старшее поколение Томского района на 2014-2016 годы»

| №п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия (Yi) | Процент исполнения целевых показателей | Бальная оценка критерия (Bi) | Рейтинг эффективности по критерию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Достижение целевых показателей | 0,3 | 84,6% | 10 | 3 |
| 2 | Привлечение средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников | 0,25 | Не предусмотрены МП | 0 | 0 |
| 3 | Выполнение мероприятий | 0,15 | 100% | 10 | 1,5 |
| 4 | Освоение средств районного бюджета (кроме экономии по итогам проведения процедур закупок) | 0,15 | 100% | 10 | 1,5 |
| 5 | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий Программы | 0,15 | 100% | 10 | 1,5 |
| Рейтинг эффективности долгосрочной целевой программы | 7,5 |

Согласно части 6 Порядка проведения оценки эффективности МП «Старшее поколение Томского района на 2014-2016 годы» является высоко эффективной и ее финансирование может быть продолжено.

Средства районного бюджета освоены в полном объеме, исполнителями реализованы все запланированные мероприятия. Показатели результатов мероприятий МП соответствуют утвержденной МП.

Следует отметить, что 84,6% целевых показателей соответствуют предусмотренным МП, не достигнуты целевые показатели по количеству граждан пожилого возраста, прошедших лечение, и количеству граждан старшего поколения, прошедших обучение.

Кроме того, МП не предусматривает привлечение средств из федерального и областного бюджетов и внебюджетных источников.

Оценка эффективности МП «Улучшение условий и охраны труда

в Томском районе на 2013-2017 годы»

| №п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия (Yi) | Процент исполнения целевых показателей | Бальная оценка критерия (Bi) | Рейтинг эффективности по критерию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Достижение целевых показателей | 0,3 | 90% | 10 | 3 |
| 2 | Привлечение средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников | 0,25 | Не предусмотрены МП | 0 | 0 |
| 3 | Выполнение мероприятий | 0,15 | 100% | 10 | 1,5 |
| 4 | Освоение средств районного бюджета (кроме экономии по итогам проведения процедур закупок) | 0,15 | 62,1% | 0 | 0 |
| 5 | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий Программы | 0,15 | 90% | 6 | 0,9 |
| Рейтинг эффективности муниципальной программы | 5,4 |

Согласно части 6 Порядка проведения оценки эффективности МП «Улучшение условий и охраны труда в Томском районе на 2013-2017 годы» является достаточно эффективной и ее финансирование может быть продолжено.

Основной причинами снижения рейтинга являются:

- освоение средств районного бюджета не в полном объеме, в связи тем, что подрядчик предоставил не в полном объеме документы;

- отсутствие в МП средств, привлекаемых из вышестоящих бюджетов, которые не предусмотрены действующими федеральными и областными программами.

Не достигнута часть целевых показателей, а также часть показателей результатов мероприятий не соответствует утвержденной МП.

Оценка эффективности МП «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томского района Томской области на 2013-2017 годы»

| №п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия (Yi) | Процент исполнения целевых показателей | Бальная оценка критерия (Bi) | Рейтинг эффективности по критерию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Достижение целевых показателей | 0,3 | 100% | 10 | 3 |
| 2 | Привлечение средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников | 0,25 | Не предусмотрены МП | 0 | 0 |
| 3 | Выполнение мероприятий | 0,15 | 83,3% | 3 | 0,45 |
| 4 | Освоение средств районного бюджета (кроме экономии по итогам проведения процедур закупок) | 0,15 | 11% | 0 | 0 |
| 5 | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий Программы | 0,15 | 100% | 10 | 1,5 |
| Рейтинг эффективности муниципальной программы | 4,95 |

Согласно части 6 Порядка проведения оценки эффективности МП «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томского района Томской области на 2013-2017 годы» является достаточно эффективной, и ее финансирование может быть продолжено.

Причиной снижения рейтинга эффективности является освоение средств районного бюджета не в полном объеме в связи с тем, что в 2014 году был заключен муниципальный контракт на строительство «Дома музея Дорожный павильон Цесаревича», по условиям которого оплата выполненных работ будет осуществлена в 2015 году.

Оценка эффективности МП «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Томского района на 2011-2014 годы»

| №п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия (Yi) | Процент исполнения целевых показателей | Бальная оценка критерия (Bi) | Рейтинг эффективности по критерию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Достижение целевых показателей | 0,3 | 78,3% | 6 | 1,8 |
| 2 | Привлечение средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников | 0,25 | 47,5% | 3 | 0,75 |
| 3 | Выполнение мероприятий | 0,15 | 83,3% | 3 | 0,45 |
| 4 | Освоение средств районного бюджета (кроме экономии по итогам проведения процедур закупок) | 0,15 | 75,7% | 6 | 0,9 |
| 5 | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий Программы | 0,15 | 83,3% | 3 | 0,45 |
| Рейтинг эффективности муниципальной программы | 4,35 |

Согласно части 6 Порядка проведения оценки эффективности МП «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Томского района на 2011-2014 годы» является достаточно эффективной и ее финансирование может быть продолжено.

Причиной снижения рейтинга эффективности является освоение средств местного (районного) бюджета не в полном объеме в связи с доработкой исполнительной документации, а также по некоторым мероприятиям не состоялся аукцион по причине отсутствия заявок.

Не достигнута часть целевых показателей, а также часть показателей результатов мероприятий не соответствует утвержденной МП.

С 2015 года реализуется МП «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Томского района на 2015-2017 годы» (утверждена постановлением Администрации Томского района от 25.09.2014 №242-1).

Оценка эффективности МП «Профилактика правонарушений на территории Томского района на 2013-2015 годы»

| №п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия (Yi) | Процент исполнения целевых показателей | Бальная оценка критерия (Bi) | Рейтинг эффективности по критерию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Достижение целевых показателей | 0,3 | 66,7% | 6 | 1,8 |
| 2 | Привлечение средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников | 0,25 | Не предусмотрены МП | 0 | 0 |
| 3 | Выполнение мероприятий | 0,15 | 100% | 10 | 1,5 |
| 4 | Освоение средств районного бюджета (кроме экономии по итогам проведения процедур закупок) | 0,15 | 84,5 | 6 | 0,9 |
| 5 | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий Программы | 0,15 | Плановые показатели не утверждены МП | 0 | 0 |
| Рейтинг эффективности муниципальной программы | 4,2 |

Согласно части 6 Порядка проведения оценки эффективности МП «Профилактика правонарушений на территории Томского района на 2013-2015 годы» является достаточно эффективной и ее финансирование может быть продолжено.

Основной причинами снижения рейтинга являются:

- отсутствие в МП средств, привлекаемых из вышестоящих бюджетов;

- освоение средств районного бюджета не в полном объеме, по одному мероприятию часть средств не была освоена в связи с временной нетрудоспособностью исполнителя мероприятия (договор был заключен);

Не достигнута часть целевых показателей. Плановые показатели результатов мероприятий МП не утверждены в МП, координатору рекомендовано доработать МП в части корректировки плановых показателей мероприятий МП.

Оценка эффективности МП «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Томский район» на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»

| №п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия (Yi) | Процент исполнения целевых показателей | Бальная оценка критерия (Bi) | Рейтинг эффективности по критерию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Достижение целевых показателей | 0,3 | 100% | 10 | 3 |
| 2 | Привлечение средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников | 0,25 | 56,1% | 3 | 0,75 |
| 3 | Выполнение мероприятий | 0,15 | 55,6% | 0 | 0 |
| 4 | Освоение средств районного бюджета (кроме экономии по итогам проведения процедур закупок) | 0,15 | 41,6% | 0 | 0 |
| 5 | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий Программы | 0,15 | 11,1% | 0 | 0 |
| Рейтинг эффективности долгосрочной целевой программы | 3,75 |

Согласно части 6 Порядка проведения оценки эффективности МП «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Томский район» на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» является низко эффективной, но ее финансирование может быть продолжено.

Причиной снижения рейтинга эффективности является то, что субсидии, предоставленные в конце 2014 года, будут израсходованы в 2015 году, а также работы, запланированные на объектах в 2014 году, не завершены, и производятся в настоящее время. Таким образом, выполнена часть утвержденных мероприятий, при этом показатели результатов мероприятий не соответствуют утвержденной МП.

Кроме того, привлечены 56,1% средств из федерального и областного бюджетов, внебюджетных источников, предусмотренных МП.

Оценка эффективности МП «Развитие личных подсобных хозяйств граждан

в Томском районе до 2015 года»

| №п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия (Yi) | Процент исполнения целевых показателей | Бальная оценка критерия (Bi) | Рейтинг эффективности по критерию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Достижение целевых показателей | 0,3 | 0% | 0 | 0 |
| 2 | Привлечение средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников | 0,25 | Не предусмотрены МП | 0 | 0 |
| 3 | Выполнение мероприятий | 0,15 | 100% | 10 | 1,5 |
| 4 | Освоение средств районного бюджета (кроме экономии по итогам проведения процедур закупок) | 0,15 | 52,7% | 0 | 0 |
| 5 | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий Программы | 0,15 | 0% | 0 | 0 |
| Рейтинг эффективности муниципальной программы | 1,5 |

Согласно части 6 Порядка проведения оценки эффективности МП «Развитие личных подсобных хозяйств граждан в Томском районе до 2015 года» является низко эффективной, но ее финансирование может быть продолжено.

Основной причиной снижения рейтинга эффективности является введение Департаментом по социально-экономическому развитию села Томской области новой схемы оплаты услуг за осеменение коров, а также финансовой незаинтересованностью населения в получении субсидий в целях возмещения части затрат по содержанию поголовья коров.

В результате не достигнуты целевые показатели МП, средства районного бюджета не освоены в полном объёме. Показатели результатов мероприятий не соответствуют утвержденной МП.

Ранжирование МП по степени эффективности:

| Наименование программы | Рейтинг эффективности |
| --- | --- |
| «Развитие малого и среднего предпринимательства в Томском районе на 2011-2014 годы» | 7,9 | Высокая эффективность |
| «Газификация муниципального образования «Томский район» на период 2013 – 2015 годы» | 7,8 | Высокая эффективность |
| «Старшее поколение Томского района на 2014-2016 годы» | 7,5 | Высокая эффективность |
| «Улучшение условий и охраны труда в Томском районе на 2013-2017 годы» | 5,4 | Достаточная эффективность |
| «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томского района Томской области на 2013-2017 годы» | 4,95 | Достаточная эффективность |
| «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Томского района на 2011-2014 годы» | 4,35 | Достаточная эффективность |
| «Профилактика правонарушений на территории Томского района на 2013-2015 годы» | 4,2 | Достаточная эффективность |
| «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Томский район» на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» | 3,75 | Низкая эффективность |
| «Развитие личных подсобных хозяйств граждан в Томском районе до 2015 года» | 1,5 | Низкая эффективность |

Выводы

По итогам проведенной оценки эффективности МП:

- Высокую эффективность имеют следующие МП (при рейтинге R >= 7,5):

- «Развитие малого и среднего предпринимательства в Томском районе на 2011-2014 годы»;

- «Старшее поколение Томского района на 2014-2016 годы»;

- «Газификация муниципального образования «Томский район» на период 2013 – 2015 годы»,

Финансирование данных МП может быть продолжено. Осуществлено финансирование данных МП из районного бюджета, привлечены средства из других источников (кроме МП «Старшее поколение Томского района на 2014-2016 годы»). Исполнителями выделенные средства освоены в полном объёме, выполнены все мероприятия, предусмотренные МП. Показатели результатов мероприятий МП соответствуют утвержденным МП. По МП «Газификация муниципального образования «Томский район» на период 2013 – 2015 годы» достигнуты все предусмотренные МП целевые показатели.

- Достаточную эффективность имеют следующие МП (при рейтинге 7,5 > R >= 4):

-  «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Томского района на 2011-2014 годы»;

-  «Профилактика правонарушений на территории Томского района на 2013-2015 годы»;

- «Улучшение условий и охраны труда в Томском районе на 2013-2017 годы»;

- «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томского района Томской области на 2013-2017 годы»,

Финансирование данных МП может быть продолжено. Основной причиной снижения рейтинга является то, МП не предусматривали софинансирование из других источников (кроме МП «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Томского района на 2011-2014 годы»). Также по данным программам средства районного бюджета освоены не в полном объеме, не достигнута часть целевых показателей, часть показателей результатов мероприятий не соответствует утвержденной МП.

- Низкую эффективность имеют следующие МП (при рейтинге R < 4):

- «Развитие личных подсобных хозяйств граждан в Томском районе до 2015 года»;

- «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Томский район» на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»,

Реализация данных МП возможна только в условиях выделения бюджетных средств.

Основной причиной снижения рейтинга является освоение средств районного бюджета не в полном объёме. Средства из других источников привлечены только по МП «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Томский район» на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» в меньшем объёме, чем утверждено МП.

По МП «Развитие личных подсобных хозяйств граждан в Томском районе до 2015 года» не достигнуты целевые показатели, показатели результатов мероприятий МП не соответствуют по обеим программам.

Заместитель Главы Томского района –

начальник Управления по экономической

политике и муниципальным ресурсам                                                                                   О.Н. Быстрицкая

Каташова Т.Н.

(3822) 40 86 22