Приложение 1

к Порядку

проведения и критерии оценки эффективности

реализации муниципальных программ Томского района

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Эффективное управление муниципальным имуществом Томского района»

(название программы)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ЗА 2021 ГОД\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Управление земельно-имущественных отношений Администрации Томского района)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Федеральный бюджет, тыс. руб. | | Областной бюджет, тыс. руб. | | Местный бюджет, тыс. руб. | | Внебюджетные источники, тыс. руб. | | Итого за счет всех источников, тыс. руб. | | Причины отклонения финансирования | Наименование показателя, ед. изм. | Значение показателя | | Причины отклонения фактических значений показателя от запланированных |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Муниципальная программа (МП) «Эффективное управление муниципальнымимуществом Томского района», всего | 2820,6 | 2688,0 | 620,6 | 591,4 | 3329,2 | 2731,4 |  |  | 6770,4 | 6010,8 | экономия по результатам торгов | x | x | x | x |
|  | Цель МП  Рациональное использование муниципального имущества Томского района | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Общие неналоговые доходы в бюджет Томского района, поступившие от использования муниципального имущества и земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования "Томский район", а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, тысяч рублей, тыс. руб. | 44934,4 (Уточненный план - 48901,4) | 54364,5 | Переисполнение связано с предоставлением незапланированных участков посредством проведения аукциона по заявлениям граждан и юридических лиц (заключены договоры по результатам аукционов), а также с поступлением задолженности, взысканной в судебном порядке |
| 1. | Подпрограмма 1 (ПП1), всего  Управление муниципальным имуществом Томского района | 2820,6 | 2688,0 | 620,6 | 591,4 | 3329,62 | 2731,4 |  |  | 6770,4 | 6010,8 |  | x | x | x | x |
|  | Цель ПП1  Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Удельный вес оформленного имущества в общем объеме имущества, учтенного в реестре муниципальной собственности Томского района, % | 99 | 99 | --- |
| Удельный вес объектов недвижимости, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости (далее - ЕГРН), в общей площади, в отношении которой выполнены комплексные кадастровые работы, % | 95 | 95 | --- |
| 1.1. | Задача 1 Подпрограммы 1, всего | -- | -- | -- | -- | 401,4 | 284,9 | -- | -- | 401,4 | 284,9 | Экономия по результатам торгов:  24,7 тыс. руб. Отсутствие необходимости оценки объектов для приватизации. Невозможность оценки ОНС в связи с запретами на регистрацию | Количество объектов, переданных в собственность и в аренду, ед. | 30 | 30 | --- |
| Количество оцененных объектов (для передачи в аренду и собственность), ед. | 3 | 3 | --- |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 1  Организация сохранности и эффективного распоряжения муниципальным имуществом | -- | -- | -- | -- | 401,4 | 284,9 | -- | -- | 401,4 | 284,9 |  | Количество объектов, переданных в собственность и аренду, ед. | 30 | 30 | --- |
| Количество оцененных объектов (для передачи в аренду и собственность) | 3 | 3 | --- |
| 1.2 | Задача 2 Подпрограммы 1, всего | -- | -- | -- | -- | 263,0 | 240,0 | -- | -- | 263,0 | 240,0 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Основное мероприятие 1 Организация комплектования, сохранности, использования и учета документов, подготовки ответов на запросы по материалам, поступившим на хранение в Управление земельно-имущественных отношений Администрации Томского района | -- | -- | -- | -- | 263,0 | 240,0 | -- | -- | 263,0 | 240,0 | 23,0 тыс. руб. - экономия по результатам аукциона | Количество дел, переданных на хранение, ед. | 1050 | 1050 | --- |
| 1.2.2 | Задача 3 Подпрограммы 1, всего | 2820,6 | 2688,0 | 620,6 | 591,4 | 513,6 | 95,3 | -- | -- | 3954,8 | 3374,7 |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 1 Выполнение комплексных кадастровых работ | 2820,6 | 2688,0 | 620,6 | 591,4 | 513,6 | 95,3 | -- | -- | 3954,8 | 3374,7 |  | Количество объектов недвижимости, в отношении которых проведены кадастровые работы, ед | 7071 | 5425 | Неисполнение связано с наличием реестровых ошибок в местоположении границ земельных участков, а также с тем, что проекты межевания территории утверждены без учета кадастрового деления |
| 2.1. | Задача 4 Подпрограммы 1, всего | -- | -- | -- | -- | 2151,2 | 2111,2 | -- | -- | 2151,2 | 2111,2 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Основное мероприятие 1 Приобретение в собственность муниципального образования "Томский район" земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в соответствии со [статьей 8](consultantplus://offline/ref=C9077DF4DFE47C3577665B103A814F6E93A16A549CB0C50AF69B38B30CE6B171BD3C538D2F83A15B19EDB380814D8675EEA99B6F0DEF54F061D202E4qAUFK) Закона Томской области от 13.10.2003 N 135-ОЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения в Томской области" | -- | -- | -- | -- | 2151,2 | 2111,2 | -- | -- | 2151,2 | 2111,2 | экономия 280,0 тыс. руб. связана с покупкой других участков, с ценой ниже запланированной | Количество приобретенных объектов, ед. | 3 | 4 | Переисполнение связано с покупкой других участков взамен планируемых |

Исполнители:

Комитет по управлению муниципальным имуществом

Сивач Н.А.

(3822) 40-86-24

Комитет по продаже земли

Ивашкова Е.П.

(3822) 40-86-38