Приложение

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Развитие информационного общества в Томском районе» ЗА 2021 ГОД

 (название программы)

  Управление Делами Администрации Томского района

(Ответственный исполнитель муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Федеральный бюджет, тыс. руб. | Областной бюджет, тыс. руб. | Местный бюджет, тыс. руб. | Внебюджетные источники, тыс. руб. | Итого за счёт всех источников, тыс. руб. | Причины отклонения финансирования | Наименование показателя, ед. изм. | Значение показателя | Причины отклонения фактических значений показателя от запланированных |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | **Муниципальная программа (МП), всего** |  |  |  |  | 1524,0 | 1194,4 |  |  | 1524,0 | 1194,4 |  | х | х | х | х |
|  | **Цель МП** Повышение эффективности системы муниципального управления в Томском районе | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | Доля жителей Томского района, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронном виде, % | 465 | 665 |  |
| **1** | **Подпрограмма 1 (ПП1),** Модернизация сетевой инфраструктуры администраций района и сельских поселений, **всего** |  |  |  |  | 1524 | 1194,4 |  |  | 1524 | 1194,4 |  | х | х | х | 329,6 тыс. руб. экономия за счет торгов |
|  | Цель ПП1 Повышение эффективности информационных технологий администраций района и сельских поселений | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | Доступность сетевых ресурсов на территории Томского района, % | 97,4 | 97,4 |  |
| **1.1** | **Задача 1 Подпрограммы 1,** Обеспечение бесперебойной работы информационных систем, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество органов местного самоуправления на территории Томского района предоставляющих муниципальные услуги с использованием информационно-коммуникационных технологий, ед. | 20 | 20 |  |
| 1.1.1 | Основное мероприятие Обеспечение бесперебойной работы информационных систем. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество органов местного самоуправления на территории Томского района, предоставляющих муниципальные услуги с использованием информационно-коммуникационных технологий | 20 | 20 |  |
| **1.2** | **Задача 2 Подпрограммы 1,** Развитие центра обработки данных на территории Томского района, **всего** |  |  |  |  | 695,0 | 695,0 |  |  | 695,0 | 695,0 |  | Доля структурных подразделений, формирующих собственные информационные ресурсы в центре обработке данных,% | 74 | 74 |  |
| 1.2.1 | Основное мероприятие Развитие центра обработки данных на территории Томского района |  |  |  |  | 695,0 | 695,0 |  |  | 695,0 | 695,0 |  | Доля структурных подразделений, формирующих собственные информационные ресурсы в центре обработке данных, % | 74 | 74 |  |
| **1.3** | **Задача 3 Подпрограммы 1,** Развитие единого информационного пространства и электронного документооборота в Томском районе, **всего** |  |  |  |  | 229,0 | 229,0 |  |  | 229,0 | 229,0 |  | Количество администраций сельских поселений, включенных в систему электронного документооборота в Томском районе, ед. | 19 | 19 |  |
| 1.3.1 | Основное мероприятие Развитие единого информационного пространства и электронного документооборота в Томском районе. |  |  |  |  | 229,0 | 229,0 |  |  | 229,0 | 229,0 |  | Количество обновлений программного комплекса, ед | 11 | 11 |  |
| **1.4** | **Задача 4 Подпрограммы 1,** Обеспечение автоматизированного учета земельных участков, **всего** |  |  |  |  | 305,0 | 0 |  |  | 305,0 | 0 |  | Количество обновлений программного комплекса, ед. | 5 | 0 |  |
| 1.4.1 | Основное мероприятие Обеспечение автоматизированного учета земельных участков. |  |  |  |  | 305,0 | 0 |  |  | 305,0 | 0 |  | Количество обновлений программного комплекса, ед. | 5 | 0 | торги не состоялись. |
| **1.5** | **Задача 5 Подпрограммы 1,** Обслуживание и модернизация геоинформационной системы учёта земельных участков, **всего** |  |  |  |  | 295,0 | 270,4 |  |  | 295,0 | 270,4 |  | Количество обновлений геоинформационной системы, ед. | 40 | 40 |  |
| 1.5.1 | Основное мероприятие Обслуживание и модернизация геоинформационной системы учёта земельных участков на территории Томского района и градостроительной документации Томского района. |  |  |  |  | 295,0 | 270,4 |  |  | 295,0 | 270,4 |  | Количество обновлений геоинформационной системы, ед.. | 40 | 40 |  |