МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТОМСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«07»   02    2012 г.                                                                                                 №  25

г. Томск

О мероприятиях по организованному пропуску

паводковых вод на территории Томского района

в 2012 году

В целях своевременной и качественной подготовки органов управления, сил и средств территориального звена территориальной подсистемы РСЧС к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, недопущению людских и материальных потерь в период пропуска весеннего половодья в 2012 году

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Возложить обязанности районной противопаводковой комиссии на Комиссию по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Томский район».

2. Утвердить План мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, защите населения и территории при весеннем половодье 2012 года в муниципальном образовании «Томский район» согласно приложению.

3. Рекомендовать Главам сельских поселений Томского района, руководителям предприятий, организаций и учреждений, служб района, принимающим участие или обеспечивающим безопасное проведение мероприятий на период весеннего половодья 2012 года:

3.1. Отработать Планы мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска талых вод в период предстоящего половодья, уточнить Планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, расчет сил и средств, привлекаемых для выполнения запланированных мероприятий на период весеннего половодья. Копии вышеуказанных Планов мероприятий с расчетом сил и средств представить в Комиссию по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Томский район» через отдел ГО и ЧС Администрации Томского района до 1 марта 2012 года;

3.2. Организовать практическую подготовку сил и средств к решению возложенных задач в соответствии с Планами их действий;

3.3. Организовать с началом весеннего половодья круглосуточное дежурство ответственных должностных лиц. Сведения об организации дежурства (место дежурства, график, номера телефонов) представить в противопаводковую комиссию через отдел ГО и ЧС Администрации Томского района;

3.4. Уточнить населенные пункты, которые могут быть подвергнуты подтоплению или оказаться отрезанными от основной территории, спланировать и провести комплекс мероприятий по обеспечению населения всем необходимым, в том числе:

- основными продуктами питания и предметами первой необходимости,     питьевой водой;

- лекарственными препаратами и медицинской помощью;

- средствами пожарной безопасности;

- средствами оповещения и связи;

- жилищно-коммунальными, транспортными услугами и топливно-энергетическими ресурсами;

- охрана и поддержание общественного порядка;

- учет, регистрация и контроль технического состояния имеющихся маломерных судов;

3.5. Провести разъяснительную работу с жителями населенных пунктов, попадающих в зону возможного подтопления, о порядке их действий в случае проведения возможных эвакуационных мероприятий с оформлением подписных листов о согласии или отказе их от эвакуации; определить и подготовить места эвакуации населения из зон затопления, маршруты эвакуации, пункты посадки людей на транспорт; создать транспортные группы для эвакуации населения и сельскохозяйственных животных;

3.6. Принять меры по недопущению разрушения и размывания мест захоронения животных в результате воздействия паводковых вод;

3.7. Создать резервы финансовых и материальных ресурсов для обеспечения безаварийного пропуска весеннего половодья, сведения о которых представить в отдел ГО и ЧС Администрации Томского района до 01 марта  2012 года;

3.8.  Организовать постоянный мониторинг за ледовой обстановкой, а также за состоянием гидротехнических сооружений, водохранилищ и прудов с ведением соответствующих журналов наблюдений гидротехнических сооружений, водохранилищ   и прудов. Доклады  об уровнях подъема воды ежедневно представлять в единую дежурно-дипетчерскую службу тел. 40-11-22.

4. Рекомендовать начальнику отдела МВД РФ по Томскому району Амелину Д.Н., начальнику Томского сельского гарнизона пожарной охраны Кремису Н.И., начальнику Томского эксплуатационно-технического узла связи  Полосину А.А., начальнику Томского районного ветеринарного управления Иванову И.В., директору ООО «Сансервис» Зайцеву В.Ю., генеральному директору ГУП Томской области «Областное дорожное ремонтно-строительное управление» Микхельсону А.К., выполнить мероприятия согласно Плану мероприятий района в части, их касающейся.

5. Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Томский район» осуществлять контроль за выполнением мероприятий по организованному пропуску паводковых вод, по привлечению материальных и технических ресурсов для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ и координацию деятельности оперативно-хозяйственных комиссий в сельских поселениях.

6. Заместителю Главы Администрации – начальнику Управления Делами Администрации Томского района Шрейдер О.А. через средства массовой информации организовать информирование населения о прохождении весеннего половодья и мерах, принимаемых для обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод, а также о правилах поведения населения в зонах подтопления, при поступлении соответствующей информации.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Томского района                                                                     В.Е. Лукьянов

Кунавин А.А.

40-78-31

Приложение

к постановлению Администрации

Томского района

от 07.02.2012 № 25

ПЛАН

мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, защите населения и территории при весеннем половодье  2012 года в муниципальном образовании «Томский район».

| № п/п | Наименование мероприятий (работ) | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести заседание КЧС района (командно-штабную тренировку) по теме «Действие органов управления и сил звена РСЧС района при возникновении угрозы затопления (подтопления) населенных пунктов (территорий) и ликвидации последствий паводка». Проверить систему оповещения членов КЧС, организовать тренировки по их сбору. | март 2012 | Председатель КЧС, Отдел ГО и ЧС |
| 2 | Составить график дежурства руководящего состава для контроля и оперативного сбора, доведения информации до КЧС района о ходе пропуска паводковых вод в сельских поселениях. | 01.03.2012г. (Представить в отдел по ГОЧС) | Главы с/поселений (по согласованию) |
| 3 | Подготовка памяток населению по его действиям в период половодья, в случаях угрозы жизни и здоровью людей и организация распространения данных памяток в местах массового присутствия населения (остановки общественного транспорта, торговые центры, кинотеатры, клубы, дискотеки, рынки и т.д.). | при подготовке к половодью | Отдел ГО и ЧС, Главы с/поселений, (по согласованию) |
| 4 | Определить состав сил и средств для предупреждения (ликвидации) ЧС при пропуске паводковых вод. Заключить договоры на привлечение необходимых дополнительных сил и средств, в том числе лодок (согласовать их поставку). | 01.03.2012г. (Представить в отдел ГОЧС) | Управление ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района, Главный врач ЦРБ Главы с/поселений (по согласованию), Начальник отдела МВД РФ по Томскому району (по согласованию), Начальник Томского сельского пожарного гарнизона (по согласованию) Директор ООО "Сансервис» (по согласованию), Начальник Томского районного ветеринарного управления (по согласованию), ГУП Томской области "Областное дорожное ремонтно-строительное управление" (по согласованию) |
| 5 | Провести ревизию уличного освещения, подготовить резервные осветительные приборы для освещения путей эвакуации в случае подъема воды (затопления) в ночное время. | 01.03.2012г. | Главы с/поселений (по согласованию), Управление ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района |
| 6 | Организовать работы по очистке крыш зданий от снега и наледи. | 10.03.2012г. | Главы с/поселений (по согласованию) |
| 7 | Подготовить имеющиеся водооткачивающие средства (ассенизаторские машины, насосы и т. п.). | 10.03.2012г. | Управление ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района, Главы с/поселений (по согласованию) |
| 8 | Организовать работу с жителями населенных пунктов, которые могут подвергнуться воздействию половодья, согласие или отказ от эвакуации оформить подписными листами. Подписные листы хранить в комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Томского района. Организовать доведение до населения порядка действий и правил поведения в случае проведения эвакуации. | 01.03. 2012 г. | Главы с/поселений (по согласованию) Начальник отдела МВД РФ по Томскому району (по согласованию) |
| 9 | Организовать охрану населенных пунктов, отдельных домов, из которых планируется и будет проведена эвакуация жителей. В случае резкого обострения обстановки и возникновения угрозы жизни людей эвакуацию проводить в принудительном порядке в присутствии представителей внутренних дел. | при подготовке к половодью | Начальник отдела МВД РФ по Томскому району (по согласованию), Главы с/поселений (по согласованию) |
| 10 | Организовать оповещение населения сельских поселений, организаций о надвигающейся опасности с использованием средств звуковой сигнализации, подвижных средств оповещения, вплоть до подворового обхода. | при подготовке к половодью | Главы с/поселений (по согласованию), Начальник отдела МВД РФ по Томскому району (по согласованию) |
| 11 | Обеспечить заранее эвакуацию в лечебные учреждения маломобильных групп населения (престарелые, инвалиды, лица с хроническими заболеваниями, беременные) из зон возможного подтопления из населенных пунктов, отрезанных от остальной территории в паводковый период. | 01.04.2012г | Заместитель Главы Администрации-начальник Управления по социальной политике, Главврач ЦРБ Главы Моряковского, Спасского, Калтайского, Заречного сельских поселений (по согласованию) |
| 12 | Определить и подготовить места для возможного временного размещения с/х животных, запасов кормов из зон возможного затопления. | до 01.04.2012г | Главы сельских поселений (по согласованию) Управление по социально-экономическому развитию села |
| 13 | Определить места возможного размещения людей при эвакуации из зон затопления, обеспечить их размещение, питание при временном проживании. | 01.04.2012г. | Председатель КЧС, отдел ГО и ЧС Заместитель Главы Администрации-начальник Управления по социальной политике, Главврач ЦРБ Главы Моряковского, Спасского, Калтайского, Заречного, Новорождественского сельских поселений (по согласованию) |
| 14 | Создать оперативный резерв ГСМ, топлива, строительных материалов, финансовых средств на первоочередные противопаводковые мероприятия. | 20.03.2012г. | Главы с/поселений (по согласованию) |
| 15 | Провести комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение заболевания острыми кишечными инфекциями населения, попадающего в зону затопления. Привести в готовность формирования медицинской, ветеринарной служб к оказанию помощи в зонах возможного затопления и местах временного размещения. Иметь в наличие необходимые расходные материалы. | 01.04.2012г. | Директор ООО "Сансервис" (по согласованию) Главный врач ЦРБ Начальник Томского районного ветеринарного управления (по согласованию) |
| 16 | Разработать (откорректировать) план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в зонах возможного затопления (подтопления). | 15.03.2012г. (Представить в отдел ГОЧС) | Начальник Томского сельского пожарного гарнизона (по согласованию) |
| 17 | Разработать (откорректировать) план мероприятий по обеспечению бесперебойного дорожного сообщения между населенными пунктами района и по ликвидации разрушений (размывов) на дорогах и дорожных сооружениях Подготовить имеющуюся дор. технику для использования в период паводка. | 15.03.2012г. (Представить в отдел ГОЧС) | "Областное дорожное ремонтно-строительное управление" (по согласованию) |
| 18 | Проверить техническое состояние водопропускных труб на автомобильных дорогах и организовать их очистку от скопившегося мусора. Обеспечить своевременный пропуск поверхностных сточных вод. | До 01.04.2012г. | Главы с/поселений (по согласованию), "Областное дорожное ремонтно-строительное управление" (по согласованию) |
| 19 | Уточнить перечень линий электропередач, кабельных линий, ТП, находящихся в пойменных участках, обеспечить их защиту от подмыва и воздействия льда Подготовить и опробовать имеющиеся резервные дизельные станции. | До 01.04.2012г. (Представить в отдел ГОЧС) | Управление ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района, ОАО "ТРК" |
| 20 | Организация временных водомерных постов и доведение информации об уровнях подъема воды до населения и КЧС района через диспетчера Администрации района. | 01.04.2012г. (Представить в отдел ГОЧС) | Главы Моряковского, Спасского, Калтайского, Заречного, Новорождественского сельских поселений (по согласованию) |
| 21 | Провести внеочередные заседания районной Комиссии по ЧС и обеспечению пожарной безопасности по вопросу: «О ходе подготовки к пропуску паводковых вод 2012 г. на территории района. Отчеты Глав с/поселений». | 01.03.2012г. 15.03.2012г. 31.03.2012г. | Председатель КЧС Начальник отдела по ГО и ЧС |
| 22 | Предусмотреть размещение и питание привлекаемых сил для проведения АВР и превентивных мероприятий, связанных с обеспечением безопасного прохождения паводковых вод. | 01.04.2012г. | Главы с/поселений (по согласованию) |
| 23 | Организовать завоз продуктов питания и товаров первой необходимости в торговые точки для обеспечения жизнедеятельности населения в н.п., отрезаемых от основной территории в период весеннего половодья. | 01.04.2012г. | Управление по экономической политике и муниципальным ресурсам Главы с/поселений (по согласованию) Руководители торговых предприятий (по согласованию) |
| 24 | Рассмотреть вопрос прохождения половодья на малых реках в границах Томского района (р.Черная, р. Ум, р. М.Ушайка, р. Басандайка, р. Китат, р. Киргизка) на заседании КЧС района. | 15.02.2012г. | Председатель КЧС |
| 25 | По окончании паводка произвести обследование объектов для выявления и определения ущерба от подтопления паводковыми водами территории района. Материалы обследования представить в Комиссию по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Томский район». | 15.05.2012 г. | Председатель КЧС, отдел ГО и ЧС, Заместитель Главы Администрации-начальник Управления по социальной политике, Заместитель Главы Администрации-начальник Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи, Главврач ЦРБ Главы Моряковского, Спасского, Калтайского, Заречного, Новорождественского сельских поселений (по согласованию) |