

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТОМСКИЙ РАЙОН»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

« \_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г. № \_\_\_\_\_

г. Томск

Об утверждении муниципальной

программы «Обеспечение безопасности населения Томского района»

»

В целях обеспечения безопасности населения муниципального образования «Томский район» и в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Главы Томского района от 24.04.2015 № 110

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить муниципальную [программу](#Par28) «Обеспечение безопасности населения Томского района» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.

3. Управлению Делами Администрации Томского района разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Томского района и опубликовать в газете «Томское предместье».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить главного специалиста по вопроса профилактики правонарушений А.Г. Ковалева .

Глава Томского района А.А. Терещенко

Ковалев Андрей Геннадьевич, главный специалист

+7(3822) 40 89 93 kag@atr.tomsk.gov.ru

Приложение 1 к постановлению

Администрации Томского района

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_

Паспорт

**муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения Томского района» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Главный специалист по вопросам профилактики правонарушений Администрации Томского района | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Соисполнители муниципальной программы | Главный специалист по вопросам профилактики правонарушений Администрации Томского района | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Участники муниципальной программы | Главный специалист по вопросам профилактики правонарушений Администрации Томского района  Управление по культуре, спорту, молодёжной политике и туризму Администрации Томского района;  Управление образования Администрации Томского района. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Среднесрочная цель социально-экономического развития Томского района, на реализацию которой направлена муниципальная программа | Обеспечение стабильного повышения качества жизни населения посредством устойчивого развития экономики и повышения эффективности муниципального управления | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель муниципальной программы | Повышение уровня безопасности населения Томского района | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели цели муниципальной программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели | | | 2021 | | 2022 | 2023 | | 2024 | | 2025 | | Прогнозный 2026 | | Прогнозный 2027 | | |
| 1.Состояние общей преступности на 100 тыс. населения (единиц) | | | 1182,0 | | 1164,0 | 1146,0 | | 1126,0 | | 1105,0 | | 1105,0 | | 1105,0 | | |
| Задачи муниципальной программы | 1. Противодействие распространению идеологии терроризма, выполнение требований к антитеррористической защищенности муниципальных объектов  2. Обеспечение общественной безопасности на территории Томского района  3. Повышение безопасности дорожного движения | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели задач муниципальной программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач | 2021 | | | | 2022 | 2023 | | 2024 | | 2025 | | Прогнозный 2026 | | Прогнозный 2027 | | |
| 1Противодействие распространению идеологии терроризма, выполнение требований к антитеррористической защищенности муниципальных объектов | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Численность населения, привлеченного к участию в проведенных мероприятиях, с целью пропаганды предотвращения экстремизма и терроризма (человек) | | 16500 | | | 16500 | 16500 | | 16500 | | 16500 | | 16500 | | 16500 | | |
| 2. Доля объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления соответствующих требованиям антитеррористической защищенности (%) | | 60 | | | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
|  | Задача 2. Обеспечение общественной безопасности на территории Томского района | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1. Удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах, в том числе на улицах, от общего числа зарегистрированных преступлений (%) | | 30,9 | | | 29,6 | 26,4 | | 24,2 | | 20,0 | | 20,0 | | 20,0 | | |
|  | 2. Болезненность синдромом зависимости от наркотических веществ (ед. на 100 тыс. населения) | | 102,7 | | | 101,4 | 100,2 | | 98,9 | | 97,6 | | 96,3 | | 94,6 | | |
|  | 3. Количество общественных объединений граждан, участвующих в охране общественного порядка (ед.) | | 15 | | | 19 | 19 | | 19 | | 19 | | 19 | | 19 | | |
|  | Задача 3. Повышение безопасности дорожного движения | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1. Число лиц погибших в ДТП (ед. на 100 тыс населения) | | 18,2 | | | 15,6 | 11,7 | | 6,5 | | 5,2 | | 3,9 | | 2,6 | | |
|  | 2. Число лиц погибших в ДТП (ед. на 10 тыс.транспортных средств) | | 3,8 | | | 3,3 | 2,4 | | 1,3 | | 1,1 | | 0,8 | | 0,5 | | |
| Подпрограммы муниципальной программы | **Подпрограмма 1 Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма в муниципальном образовании**  **Подпрограмма 2. Профилактика правонарушений и наркомании**  **Подпрограмма 3. Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2021 - 2025 годы с прогнозом на 2026 и 2027 годы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Объем и источники финансирования муниципальной программы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | | | Всего | 2021 | | 2022 | 2023 | | 2024 | | 2025 | | Прогнозный 2026 | | Прогнозный 2027 |
| федеральный бюджет (по согласованию) | | | - | - | | - | - | | - | | - | | - | | - |
| областной бюджет (по согласованию) | | | - | - | | - | - | | - | | - | | - | | - |
| бюджет Томского района | | | 208000,0 | 41600,0 | | 41600,0 | 41600,0 | | 41600,0 | | 41600,0 | | 41600,0 | | 41600,0 |
| бюджеты сельских поселений (по согласованию) | | | - | - | | - | - | | - | | - | | - | | - |
| внебюджетные источники (по согласованию) | | | - | - | | - | - | | - | | - | | - | | - |
| всего по источникам | | | 208000,0 | 41600,0 | | 41600,0 | 41600,0 | | 41600,0 | | 41600,0 | | 41600,0 | | 41600,0 |

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процессы распространения экстремистской и террористической идеологии, прикрывающейся религией, в последнее время практически во всем мире приобретают масштабный характер. На законодательном уровне установлены правовые основы противодействия экстремизму и терроризму, определена компетенция государственных органов в данном направлении, а также основные принципы обеспечения защиты прав и свобод граждан в этой сфере. Накоплен определенный практический опыт проведения специальных и антитеррористических операций по пресечению деятельности экстремистских и террористических групп и организаций. При этом одним из ключевых направлений борьбы с террористическими и экстремистскими проявлениями в современном обществе выступает их профилактика. Особенно важно проведение профилактической работы в образовательных организациях, так как именно молодежная среда является одной из наиболее уязвимой в плане подверженности негативному влиянию разнообразных антисоциальных и криминальных групп. К основным причинам, позволяющим говорить о возможности легкого распространения радикальных идей среди обучающихся и населения Томского района, относятся:

- социальная и материальная незащищенность молодежи;

- частый максимализм в оценках и суждениях;

- психологическая незрелость, значительная зависимость от чужого мнения;

- пренебрежение к действующим в обществе правилам и нормам поведения или их отрицание.

Лидеры экстремистских группировок различного толка, обещая легкое решение всех проблем, в том числе и материальных, завлекают в свои объединения молодых людей, которые часто даже не задумываются о том, что участвуя в деятельности подобных формирований, по сути, уничтожают свое будущее. Проводить профилактику терроризма и экстремизма среди учащейся молодежи целесообразнее, чем ликвидировать последствия подобных явлений.

В связи с этим сегодня одним из основополагающих принципов государственной политики является гуманизация. Каждый человек должен быть подготовлен к безопасному существованию в современном социуме, уметь защитить себя и своих близких в случае возникновения чрезвычайной, кризисной ситуации социального происхождения, а также владеть конструктивными способами разрешения трудных жизненных ситуаций как необходимых условий сохранения жизни.

Важным в этом направлении является проведение профилактической работы по обеспечению безопасности в социальной сфере, в том числе по вопросам антитеррористической пропаганды. От компетентности лиц, задействованных в данной сфере, зависит безопасность жизнедеятельности населения Зырянского района, подрастающего поколения. В связи с этим необходимо: осуществлять нацеленность на воспитание толерантной, разносторонне развитой личности; давать знания религии и культуры разных стран; осуществлять тренинги по взаимодействию людей различных национальностей и этносов; обучать лидеров молодежных организаций способствовать развитию межкультурной дружбы, общению.

Программа направлена на формирование обеспечения высокого уровня безопасности жизнедеятельности в муниципальном образовании «Томский район», воспитание гражданской солидарности и интернационализма, противодействие любым проявлениям экстремизма и ксенофобии, проведение профилактических мероприятий, направленных на предупреждение экстремистской деятельности, выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности в Томском районе. Определен перечень программных мероприятий и механизм их реализации.

Федеральный закон от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» и Указ Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 года № 116 «О мерах по противодействию терроризму» разделили задачи в сфере противодействия терроризму, решаемые силовыми структурами, органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления. Установлено, что на органы местного самоуправления возложены функции профилактики терроризма, а также минимизации и ликвидации последствий его проявлений.

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к числу вопросов местного значения для муниципального района отнесено «участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма». В соответствии с пунктом 2 статьи 17 данного Федерального закона органы местного самоуправления вправе привлекать граждан к выполнению на добровольной основе социально значимых работ, в том числе дежурств для решения задач по противодействию терроризму и экстремизму.

За период с 2016-2019 годы преступлений, конфликтов на межнациональной, расовой и религиозной почве на территории Томского района не допущено.

Лиц, подпавших под влияние идеологии терроризма, с 2016-2019 годы в районе не выявлено.

Фактов проявления национального или религиозного экстремизма, пропаганды национальной, расовой и религиозной розни с 2016-2019 годы не выявлено.

Внешние и внутренние угрозообразующие факторы с 2016-2019 годы отсутствовали. Социальная, общественно-политическая обстановка в районе стабильная.

Общественно - политических партий, объединений, движений запрещенных действующим законодательством с 2016-2019 годы на территории Томского района не выявлено.

Таким образом, необходимость разработки и реализации Программы обусловлена следующими причинами:

- риск возникновения межэтнических, межконфессиональных и иных социальных противоречий;

- деятельность экстремистки настроенных лиц и объединений в мире;

- недостаточная эффективность правоохранительных, административно-правовых и иных мер по противодействию терроризму и экстремизму;

- ненадлежащий контроль за распространением идей радикализма, пропагандой насилия и жестокости в едином информационном пространстве Российской Федерации;

- недостаточно эффективная борьба с организованной преступностью и коррупцией, незаконным оборотом оружия, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

Прогноз развития обстановки отсутствие фактов проявлений экстремизма и терроризма на территории муниципального образования «Томского района район».

Профилактика правонарушений входит в число первоочередных задач государства, региональной и муниципальной власти. Безусловно, в своем решении она требует комплексного подхода, координации и объединения усилий всех ветвей и уровней власти, государственных и общественных институтов, широких слоев населения.

Анализ состояния криминогенной ситуации в Томском районе свидетельствует о том, что проводимая совместно с правоохранительными органами, учреждениями, общественными организациями и объединениями работа способствует укреплению правопорядка, не просматривается каких-либо тенденций, способных привести к осложнению общественно-политической ситуации в сельских поселениях. Так, за период 2016 - 2020 годов произошло снижение числа:

- несовершеннолетних, привлеченных к уголовной ответственности, на 9,5%;

- преступлений, совершенных несовершеннолетними, на 14%;

- преступлений, совершенных ранее судимыми лицами, на 3%;

- преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, на 4,5%;

- преступлений, совершенных в общественных местах, на 4%.

Проведенные комплексные мероприятия позволили сохранить контроль за обстановкой в Томском районе, не допустить возникновения массовых конфликтных ситуаций, в том числе на межнациональной основе.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Томского района по главным распорядителям средств

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование задачи, мероприятия муниципальной программы | Срок исполнения | Объем финансирования за счет средств бюджета Томского района (тыс.рублей) | Участники – главные распорядители средств бюджета Томского района | | |
| Администрация Томского района | Управление образования | Управление по культуре, спорту, молодежной политике и туризму |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Подпрограмма 1. Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма в муниципальном образовании | | | | | |
|  | Задача подпрограммы 1.Создание условий, повышающих уровень общественной безопасности и препятствующих совершению террористических актов и иных действий экстремистского характера в муниципальных учреждениях Томского района | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие Создание условий, повышающих уровень общественной безопасности и препятствующих совершению террористических актов и иных действий экстремистского характера в муниципальных учреждениях Томского района | Всего | 470,0 | - | 160,0 | 310,0 |
| 2021 | 80,0 | - | 80,0 | - |
| 2022 | 80,0 | - | 80,0 | - |
| 2023 | 62,0 | - | - | 62,0 |
| 2024 | 62,0 | - | - | 62,0 |
| 2025 | 62,0 | - | - | 62,0 |
| Прогнозный 2026 | 62,0 | - | - | 62,0 |
| Прогнозный 2027 | 62,0 | - | - | 62,0 |
| 1.1 | Мероприятие 1 -Проведение работ по повышению уровня антитеррористической защищенности Управлении образования и учреждениях, подведомственных Управлению образованию | Всего | 160,0 | - | 160,0 | - |
| 2021 | 80,0 | - | 80,0 | - |
| 2022 | 80,0 | - | 80,0 | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| Прогнозный 2026 | - | - | - | - |
| Прогнозный 2027 | - | - | - | - |
| 1.2 | Мероприятие 2 -Проведение работы по повышению уровня антитеррористической защищенности в Управлении по культуре, спорту, молодежной политике и туризмуи учреждениях, подведомственныхУправлению по культуре, спорту, молодежной политике и туризму | Всего | 310,0 | - | - | 310,0 |
| 2021 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2023 | 62,0 | - | - | 62,0 |
| 2024 | 62,0 | - | - | 62,0 |
| 2025 | 62,0 | - | - | 62,0 |
| Прогнозный 2026 | 62,0 | - | - | 62,0 |
| Прогнозный 2027 | 62,0 | - | - | 62,0 |
|  | Подпрограмма 2Профилактика правонарушений и наркомании | | | | | |
|  | Задача 1 подпрограммы 2. Снижение количества правонарушений | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие Снижение количества правонарушений | Всего | 700,0 | 700,0 | - | - |
| 2021 | 100,0 | 100,0 | - | - |
| 2022 | 100,0 | 100,0 | - | - |
| 2023 | 100,0 | 100,0 | - | - |
| 2024 | 100,0 | 100,0 | - | - |
| 2025 | 100,0 | 100,0 | - | - |
| Прогнозный 2026 | 100,0 | 100,0 | - | - |
| Прогнозный 2027 | 100,0 | 100,0 | - | - |
|  | Задача 2 подпрограммы 2. Сокращение уровня потребления психоактивных веществ | | | | | |
| 2 | Основное мероприятие Сокращение уровня потребления психоактивных веществ | Всего | 700,0 | 700,0 | - | - |
| Всего | 700,0 | 700,0 | - | - |
| 2021 | 100,0 | 100,0 | - | - |
| 2022 | 100,0 | 100,0 | - | - |
| 2023 | 100,0 | 100,0 | - | - |
| 2024 | 100,0 | 100,0 | - | - |
| 2025 | 100,0 | 100,0 | - | - |
| Прогнозный 2026 | 100,0 | 100,0 | - | - |
| Прогнозный 2027 | 100,0 | 100,0 | - | - |
|  | Задача 3 подпрограммы 2 Создание условий для деятельности общественных объединений граждан правоохранительной направленности | | | | | |
| 3 | Основное мероприятие Создание условий для деятельности общественных объединений граждан правоохранительной направленности | Всего | 700,0 | 700,0 | - | - |
| Всего | 700,0 | 700,0 | - | - |
| 2021 | 100,0 | 100,0 | - | - |
| 2022 | 100,0 | 100,0 | - | - |
| 2023 | 100,0 | 100,0 | - | - |
| 2024 | 100,0 | 100,0 | - | - |
| 2025 | 100,0 | 100,0 | - | - |
| Прогнозный 2026 | 100,0 | 100,0 | - | - |
| Прогнозный 2027 | 100,0 | 100,0 | - | - |
|  | Подпрограмма 3. Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения | | | | | |
|  | Задача подпрограммы 3.Повышение защищенности населения от дорожно-транспортных происшествий | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие Повышение защищенности населения от дорожно-транспортных происшествий | Всего | 470,0 | - | 160,0 | 310,0 |
| 2021 | 80,0 | - | 80,0 | - |
| 2022 | 80,0 | - | 80,0 | - |
| 2023 | 62,0 | - | - | 62,0 |
| 2024 | 62,0 | - | - | 62,0 |
| 2025 | 62,0 | - | - | 62,0 |
| Прогнозный 2026 | 62,0 | - | - | 62,0 |
| Прогнозный 2027 | 62,0 | - | - | 62,0 |
|  | Итого по муниципальной программе | Всего | 1170,0 | 700,0 | 160,0 | 310,0 |
| 2021 | 180,0 | 100,0 | 80,0 | - |
| 2022 | 180,0 | 100,0 | 80,0 | - |
| 2023 | 162,0 | 100,0 | - | 62,0 |
| 2024 | 162,0 | 100,0 | - | 62,0 |
| 2025 | 162,0 | 100,0 | - | 62,0 |
| Прогнозный 2026 | 162,0 | 100,0 | - | 62,0 |
| Прогнозный 2027 | 162,0 | 100,0 | - | 62,0 |

Источником финансирования реализации муниципальной программы ««Обеспечение безопасности населения Томского района»» являются исключительно средства бюджета Томского района.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы утверждается решением Думы Томского района обюджете Томского района на очередной финансовый год.

1. УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация муниципальной программы осуществляется Администрацией Томского района при взаимодействии с Управлением образованием Администрации Томского района, Управлением по культуре, спорту, молодежной политике и туризму Администрации Томского района.

Главный специалист по вопросам профилактики правонарушений Администрации Томского района как ответственный исполнитель программы:

- формирует перечень подпрограмм, соисполнителей, участников и участников мероприятий, определяет задачи муниципальной программы;

- разрабатывает паспорт, текстовую часть муниципальной программы, приложения к муниципальной программе;

- организует разработку проектов изменений в муниципальную программу и их согласование;

- организует реализацию муниципальной программы, координирует деятельность соисполнителей и участников;

- осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы;

- готовит отчеты о реализации муниципальной программы, в том числе запрашивает у соисполнителей информацию о ходе реализации муниципальной программы; представляет их в Управление по экономической политике и муниципальным ресурсам;

-обеспечивает размещение муниципальной программы и годового отчета о реализации муниципальной программы на официальном сайте Администрации Томского района.

Текущий контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется Управлением по экономической политике Администрации Томского района постоянно в течение всего периода реализации муниципальной программы путем мониторинга и анализа промежуточных результатов. Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет проводиться ежегодно путем сравнения текущих значений основных целевых показателей с установленными муниципальной программой значениями.

В целях проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы Комитет по экономике Управления по экономической политике готовит годовой отчет о реализации МП в соответствии с порядком, установленным постановлением Администрации Томского района.

Возможные риски при реализации муниципальной программы определяется следующими факторами:

- несвоевременное и недостаточное финансирование мероприятий муниципальной программы;

- недостаточность нормативной базы в области условий и охраны труда;

- изменение законодательства по вопросам труда.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации муниципальной программыпредусматривается проведение мониторинга выполнения программных мероприятий и при необходимости корректировка мероприятий и плановых значений показателей муниципальной программы в зависимостиотобъемовфинансирования.

Паспорт подпрограммы 1 муниципальной программы

«Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма в муниципальном образовании»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма в муниципальном образовании | | | | | | | | | | | | | |
| Соисполнитель муниципальной программы (ответственный за подпрограмму) | Управление по экономической политике Администрации Томского района | | | | | | | | | | | | | |
| Участники подпрограммы | Главный специалист по вопросам профилактики правонарушений Администрации Томского района  Управление по культуре, спорту, молодёжной политике и туризму Администрации Томского района;  Управление образования Администрации Томского района. | | | | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы | Противодействие распространению идеологии терроризма, выполнение требований к антитеррористической защищенности муниципальных объектов | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели | 2020 | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | Прогнозный 2026 | Прогнозный 2027 |
| Снижение состояния общей преступности на 100 тыс. населения (единиц) | 1182,0 | 1164,0 | | 1146,0 | | 1126,0 | | 1105,0 | | 1105,0 | | 1105,0 | 1182,0 |
| Задача подпрограммы | Проведение мероприятий по специальной оценке условий труда в организациях бюджетной сферыСоздание условий, повышающих уровень общественной безопасности и препятствующих совершению террористических актов и иных действий экстремистского характера в муниципальных учреждениях Томского района | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели задач подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач | 2020 | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | Прогнозный 2026 | Прогнозный 2027 |
| 1. Численность населения, привлеченного к участию в проведенных мероприятиях, с целью пропаганды предотвращения экстремизма и терроризма (человек) | 16500 | 16500 | | 16500 | | 16500 | | 16500 | | 16500 | | 16500 | 16500 |
| 2. Доля объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления соответствующих требованиям антитеррористической защищенности (%) | 60 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | 60 |
| Сроки реализации подпрограммы | 2021 - 2025 годы | | | | | | | | | | | | | |
| Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | Прогнозный 2026 | Прогнозный 2027 |
| Федеральный бюджет (по согласованию) | - | | - | | - | | - | | - | | - | - | - |
| областной бюджет (по согласованию) | - | | - | | - | | - | | - | | - | - | - |
| бюджет Томского района | 284200 | | 40600,0 | | 40600,0 | | 40600,0 | | 40600,0 | | 40600,0 | 40600,0 | 40600,0 |
| бюджеты сельских поселений (по согласованию) | - | | - | | - | | - | | - | | - | - | - |
| внебюджетные источники (по согласованию) | - | | - | | - | | - | | - | | - | - | - |
| всего по источникам | 284200 | | 40600,0 | | 40600,0 | | 40600,0 | | 40600,0 | | 40600,0 | 40600,0 | 40600,0 |

Паспорт подпрограммы 2

муниципальной программы «Профилактика правонарушений и наркомании»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Профилактика правонарушений и наркомании | | | | | | | | | | | | | |
| Соисполнитель муниципальной программы (ответственный за подпрограмму) | Управление по экономической политике Администрации Томского района | | | | | | | | | | | | | |
| Участники подпрограммы | Главный специалист по вопросам профилактики правонарушений Администрации Томского района  Управление по культуре, спорту, молодёжной политике и туризму Администрации Томского района;  Управление образования Администрации Томского района. | | | | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы | Обеспечение общественной безопасности на территории Томского района | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели | 2020 | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | Прогнозный 2026 | Прогнозный 2027 |
| Снижение состояния общей преступности на 100 тыс. населения (единиц) | 1182,0 | 1164,0 | | 1146,0 | | 1126,0 | | 1105,0 | | 1105,0 | | 1105,0 | 1182,0 |
| Задача подпрограммы | Снижение количества правонарушений | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели задач подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач | 2020 | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | Прогнозный 2026 | Прогнозный 2027 |
| 1. Удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах, в том числе на улицах, от общего числа зарегистрированных преступлений (%) | 30,9 | 29,6 | | 26,4 | | 24,2 | | 20,0 | | 20,0 | | 20,0 | 30,9 |
|  | 2. Болезненность синдромом зависимости от наркотических веществ (ед. на 100 тыс. населения) | 102,7 | 101,4 | | 100,2 | | 98,9 | | 97,6 | | 96,3 | | 94,6 | 102,7 |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2021 - 2025 годы | | | | | | | | | | | | | |
| Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | Прогнозный 2026 | Прогнозный 2027 |
| Федеральный бюджет (по согласованию) | - | | - | | - | | - | | - | | - | - | - |
| областной бюджет (по согласованию) | - | | - | | - | | - | | - | | - | - | - |
| бюджет Томского района | 700,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| бюджеты сельских поселений (по согласованию) | - | | - | | - | | - | | - | | - | - | - |
| внебюджетные источники (по согласованию) | - | | - | | - | | - | | - | | - | - | - |
| всего по источникам | 700,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Приложение 2

Перечень

основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации

подпрограммы 1 «Приведение рабочих мест в соответствие с требованиями охраны труда на основе специальной оценки условий труда»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  пп | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы | Срок реализации | Объем финансиро  вания (тыс.рублей) | В том числе за счет средств | | | | | Участник/участники мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации | | |
| федера  льного бюджета (по согласованию) | областного бюджета (по согласованию) | бюджета Томского района | бюджета сельских поселений (по согласованию) | внебюджетных источников (по согласованию | наименование и единица измерения | | значения по годам реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 |
|  | Подпрограмма 1 Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма в муниципальном образовании | | | | | | | | | | | |
|  | Задача 1Создание условий, повышающих уровень общественной безопасности и препятствующих совершению террористических актов и иных действий экстремистского характера в муниципальных учреждениях Томского района | | | | | | | | |  |  | |
| 1 | Основное мероприятие Создание условий, повышающих уровень общественной безопасности и препятствующих совершению террористических актов и иных действий экстремистского характера в муниципальных учреждениях Томского района | Всего | 19323,36 |  |  | 19323,36 | - | - | Управление образования | Количество образовательных организаций соответствующих требованиям антитеррористической защищенности. | 45 | |
| 2021 | 2760,48 |  |  | 2760,48 | - | - | 0 | |
| 2022 | 2760,48 |  |  | 2760,48 | - | - | 45 | |
| 2023 | 2760,48 |  |  | 2760,48 | - | - | 45 | |
| 2024 | 2760,48 |  |  | 2760,48 | - | - | 45 | |
| 2025 | 2760,48 |  |  | 2760,48 | - | - | 45 | |
| Прогнозный 2026 | 2760,48 |  |  | 2760,48 | - | - | 45 | |
| Прогнозный 2027 | 2760,48 |  |  | 2760,48 | - | - | 45 | |
| 1.1 | Мероприятие 1 -Проведение работ по повышению уровня антитеррористической защищенности Управлении образования и учреждениях, подведомственных Управлению образованию | Всего | 17055,36 |  |  | 17055,36 |  |  | Управление образования | Количество образовательных организаций соответствующих требованиям антитеррористической защищенности. | 45 | |
| 2021 | 2436,48 | - | - | 2436,48 | - | - | 0 | |
| 2022 | 2436,48 | - | - | 2436,48 | - | - | 45 | |
| 2023 | 2436,48 | - | - | 2436,48 | - | - | 45 | |
| 2024 | 2436,48 | - | - | 2436,48 | - | - | 45 | |
| 2025 | 2436,48 | - | - | 2436,48 | - | - | 45 | |
| Прогнозный 2026 | 2436,48 | - | - | 2436,48 | - | - | 45 | |
| Прогнозный 2027 | 2436,48 | - | - | 2436,48 | - | - | 45 | |
| 1.1.1. | Проведение работ по повышению уровня антитеррористической защищенности МБОУ «Богашевская СОШ» | Всего | 3628,8 |  |  | 3628,8 |  |  | Управление образования | Количество образовательных организаций соответствующих требованиям антитеррористической защищенности.. | 1 | |
| 2021 | 518,4 |  |  | 518,4 | - | - | 0 | |
| 2022 | 518,4 |  |  | 518,4 | - | - | 1 | |
| 2023 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 2024 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 2025 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| Прогнозный 2026 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| Прогнозный 2027 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 1.1.2 | Проведение работ по повышению уровня антитеррористической защищенности МБОУ «Петуховская СОШ | Всего | 3628,8 | - | - | 3628,8 | - | - | Управление образования | Количество образовательных организаций соответствующих требованиям антитеррористической защищенности | 1 | |
| 2021 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 0 | |
| 2022 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 2023 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 2024 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 2025 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| Прогнозный 2026 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| Прогнозный 2027 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 1.1.3 | Проведение работ по повышению уровня антитеррористической защищенности МБОУ «Лучановская СОШ | Всего | 3628,8 | - | - | 3628,8 | - | - | Управление образования | Количество образовательных организаций соответствующих требованиям антитеррористической защищенности | 1 | |
| 2021 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 0 | |
| 2022 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 2023 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 2024 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 2025 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| Прогнозный 2026 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| Прогнозный 2027 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 1.1.4 | Проведение работ по повышению уровня антитеррористической защищенности МБОУ «Воронинская СОШ | Всего | 3628,8 | - | - | 3628,8 | - | - | Управление образования | Количество образовательных организаций соответствующих требованиям антитеррористической защищенности | 1 | |
| 2021 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 0 | |
| 2022 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 2023 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 2024 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 2025 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| Прогнозный 2026 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| Прогнозный 2027 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 1.1.5 | Проведение работ по повышению уровня антитеррористической защищенности МБОУ «Семилужинская СОШ | Всего | 3628,8 | - | - | 3628,8 | - | - | Управление образования | Количество образовательных организаций соответствующих требованиям антитеррористической защищенности | 1 | |
| 2021 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 0 | |
| 2022 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 2023 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 2024 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 2025 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| Прогнозный 2026 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| Прогнозный 2027 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 1.1.6 | Проведение работ по повышению уровня антитеррористической защищенности МБОУ «Кисловская СОШ | Всего | 3628,8 | - | - | 3628,8 | - | - | Управление образования | Количество образовательных организаций соответствующих требованиям антитеррористической защищенности | 1 | |
| 2021 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 0 | |
| 2022 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 2023 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 2024 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 2025 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| Прогнозный 2026 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| Прогнозный 2027 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 1.1.7 | Проведение работ по повышению уровня антитеррористической защищенности МАОУ «Кафтанчиковская СОШ | Всего | 3628,8 | - | - | 3628,8 | - | - | Управление образования | Количество образовательных организаций соответствующих требованиям антитеррористической защищенности | 1 | |
| 2021 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 0 | |
| 2022 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 2023 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 2024 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 2025 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| Прогнозный 2026 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| Прогнозный 2027 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 1.1.8 | Проведение работ по повышению уровня антитеррористической защищенности МАДОУ «ЦРР-детский сад Кисловка» | Всего | 3628,8 | - | - | 3628,8 | - | - | Управление образования | Количество образовательных организаций соответствующих требованиям антитеррористической защищенности | 1 | |
| 2021 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 0 | |
| 2022 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 2023 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 2024 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 2025 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| Прогнозный 2026 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| Прогнозный 2027 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 1.1.9 | Проведение работ по повышению уровня антитеррористической защищенности МБДОУ «Детский сад «Северный парк» д. Кисловка | Всего | 3628,8 | - | - | 3628,8 | - | - | Управление образования | Количество образовательных организаций соответствующих требованиям антитеррористической защищенности | 1 | |
| 2021 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 0 | |
| 2022 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 2023 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 2024 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 2025 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| Прогнозный 2026 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| Прогнозный 2027 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 1.1.10 | Проведение работ по повышению уровня антитеррористической защищенности МБДОУ «Детский сад «Северный парк» д. Кисловка | Всего | 3628,8 | - | - | 3628,8 | - | - | Управление образования | Количество образовательных организаций соответствующих требованиям антитеррористической защищенности | 1 | |
| 2021 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 0 | |
| 2022 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 2023 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 2024 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 2025 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| Прогнозный 2026 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| Прогнозный 2027 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 1.1.11 | Проведение работ по повышению уровня антитеррористической защищенности МАОУ «ЗональненскаяСОШ | Всего | 3628,8 | - | - | 3628,8 | - | - | Управление образования | Количество образовательных организаций соответствующих требованиям антитеррористической защищенности | 1 | |
| 2021 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 0 | |
| 2022 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 2023 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 2024 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 2025 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| Прогнозный 2026 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| Прогнозный 2027 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 1.1.12 | Проведение работ по повышению уровня антитеррористической защищенности МБОУ «Начальная общеобразовательная школа мкр. «Южные ворота» | Всего | 3628,8 | - | - | 3628,8 | - | - | Управление образования | Количество образовательных организаций соответствующих требованиям антитеррористической защищенности | 1 | |
| 2021 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 0 | |
| 2022 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 2023 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 2024 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 2025 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| Прогнозный 2026 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| Прогнозный 2027 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 1.1.13 | Проведение работ по повышению уровня антитеррористической защищенности МБОУ «ДС Южные ворота» | Всего | 3628,8 | - | - | 3628,8 | - | - | Управление образования | Количество образовательных организаций соответствующих требованиям антитеррористической защищенности | 1 | |
| 2021 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 0 | |
| 2022 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 2023 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 2024 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 2025 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| Прогнозный 2026 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| Прогнозный 2027 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 1.1.14 | Проведение работ по повышению уровня антитеррористической защищенности МБДОУ «Детский сад «Рябинка» КВ п. Зональная станция» | Всего | 3628,8 | - | - | 3628,8 | - | - | Управление образования | Количество образовательных организаций соответствующих требованиям антитеррористической защищенности | 1 | |
| 2021 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 0 | |
| 2022 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 2023 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 2024 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 2025 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| Прогнозный 2026 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| Прогнозный 2027 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 1.1.15 | Проведение работ по повышению уровня антитеррористической защищенности МБДОУ «Детский сад «Сказка» п. Зональная станция» | Всего | 3628,8 | - | - | 3628,8 | - | - | Управление образования | Количество образовательных организаций соответствующих требованиям антитеррористической защищенности | 1 | |
| 2021 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 0 | |
| 2022 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 2023 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 2024 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 2025 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| Прогнозный 2026 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| Прогнозный 2027 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 1.1.16 | Проведение работ по повышению уровня антитеррористической защищенности МБДОУ «Детский сад «Радужный» п. Зональная станция» | Всего | 3628,8 | - | - | 3628,8 | - | - | Управление образования | Количество образовательных организаций соответствующих требованиям антитеррористической защищенности | 1 | |
| 2021 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 0 | |
| 2022 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 2023 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 2024 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 2025 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| Прогнозный 2026 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| Прогнозный 2027 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 1.1.17 | Проведение работ по повышению уровня антитеррористической защищенности МБОУ «Зоркальцевская СОШ» | Всего | 3628,8 | - | - | 3628,8 | - | - | Управление образования | Количество образовательных организаций соответствующих требованиям антитеррористической защищенности | 1 | |
| 2021 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 0 | |
| 2022 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 2023 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 2024 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 2025 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| Прогнозный 2026 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| Прогнозный 2027 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 1.1.18 | Проведение работ по повышению уровня антитеррористической защищенности МБОУ «Зоркальцевская СОШ» интернат Березкино | Всего | 3628,8 | - | - | 3628,8 | - | - | Управление образования | Количество образовательных организаций соответствующих требованиям антитеррористической защищенности | 1 | |
| 2021 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 0 | |
| 2022 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 2023 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 2024 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 2025 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| Прогнозный 2026 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| Прогнозный 2027 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 1.1.19 | Проведение работ по повышению уровня антитеррористической защищенности МБОУ «Поросинская СОШ» | Всего | 3628,8 | - | - | 3628,8 | - | - | Управление образования | Количество образовательных организаций соответствующих требованиям антитеррористической защищенности | 1 | |
| 2021 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 0 | |
| 2022 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 2023 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 2024 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 2025 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| Прогнозный 2026 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| Прогнозный 2027 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 1.1.20 | Проведение работ по повышению уровня антитеррористической защищенности МБОУ «Нелюбинская СОШ» | Всего | 3628,8 | - | - | 3628,8 | - | - | Управление образования | Количество образовательных организаций соответствующих требованиям антитеррористической защищенности | 1 | |
| 2021 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 0 | |
| 2022 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 2023 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 2024 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 2025 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| Прогнозный 2026 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| Прогнозный 2027 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 1.1.21 | Проведение работ по повышению уровня антитеррористической защищенности МБДОУ «Детский сад с.Зоркальцево» | Всего | 3628,8 | - | - | 3628,8 | - | - | Управление образования | Количество образовательных организаций соответствующих требованиям антитеррористической защищенности | 1 | |
| 2021 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 0 | |
| 2022 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 2023 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 2024 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 2025 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| Прогнозный 2026 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| Прогнозный 2027 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 1.1.22 | Проведение работ по повышению уровня антитеррористической защищенности МАОУ «Калтайская СОШ д. Кандинка» | Всего | 3628,8 | - | - | 3628,8 | - | - | Управление образования | Количество образовательных организаций соответствующих требованиям антитеррористической защищенности | 1 | |
| 2021 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 0 | |
| 2022 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 2023 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 2024 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 2025 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| Прогнозный 2026 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| Прогнозный 2027 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 1.1.23 | Проведение работ по повышению уровня антитеррористической защищенности МБОУ «КурлекскаяСОШ» | Всего | 3628,8 | - | - | 3628,8 | - | - | Управление образования | Количество образовательных организаций соответствующих требованиям антитеррористической защищенности | 1 | |
| 2021 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 0 | |
| 2022 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 2023 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 2024 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 2025 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| Прогнозный 2026 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| Прогнозный 2027 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 1.1.24 | Проведение работ по повышению уровня антитеррористической защищенности МБОУ «Копыловская СОШ» | Всего | 3628,8 | - | - | 3628,8 | - | - | Управление образования | Количество образовательных организаций соответствующих требованиям антитеррористической защищенности | 1 | |
| 2021 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 0 | |
| 2022 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 2023 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 2024 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 2025 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| Прогнозный 2026 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| Прогнозный 2027 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 1.1.25 | Проведение работ по повышению уровня антитеррористической защищенности МБОУ «Копыловская СОШ детский сад» | Всего | 3628,8 | - | - | 3628,8 | - | - | Управление образования | Количество образовательных организаций соответствующих требованиям антитеррористической защищенности | 1 | |
| 2021 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 0 | |
| 2022 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 2023 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 2024 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 2025 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| Прогнозный 2026 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| Прогнозный 2027 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 1.1.26 | Проведение работ по повышению уровня антитеррористической защищенности МБОУ «Рассветовская СОШ» | Всего | 3628,8 | - | - | 3628,8 | - | - | Управление образования | Количество образовательных организаций соответствующих требованиям антитеррористической защищенности | 1 | |
| 2021 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 0 | |
| 2022 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 2023 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 2024 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 2025 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| Прогнозный 2026 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| Прогнозный 2027 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 1.1.27 | Проведение работ по повышению уровня антитеррористической защищенности МБДОУ «Детский сад ОВ п. Рассвет» | Всего | 3628,8 | - | - | 3628,8 | - | - | Управление образования | Количество образовательных организаций соответствующих требованиям антитеррористической защищенности | 1 | |
| 2021 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 0 | |
| 2022 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 2023 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 2024 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 2025 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| Прогнозный 2026 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| Прогнозный 2027 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 1.1.28 | Проведение работ по повышению уровня антитеррористической защищенности МБОУ «Корниловская СОШ» | Всего | 3628,8 | - | - | 3628,8 | - | - | Управление образования | Количество образовательных организаций соответствующих требованиям антитеррористической защищенности | 1 | |
| 2021 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 0 | |
| 2022 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 2023 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 2024 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 2025 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| Прогнозный 2026 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| Прогнозный 2027 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 1.1.29 | Проведение работ по повышению уровня антитеррористической защищенности МАДОУ «Детский сад с. Корнилово» | Всего | 3628,8 | - | - | 3628,8 | - | - | Управление образования | Количество образовательных организаций соответствующих требованиям антитеррористической защищенности | 1 | |
| 2021 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 0 | |
| 2022 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 2023 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 2024 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 2025 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| Прогнозный 2026 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| Прогнозный 2027 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 1.1.30 | Проведение работ по повышению уровня антитеррористической защищенности МАДОУ «Детский сад с. Корнилово» | Всего | 3628,8 | - | - | 3628,8 | - | - | Управление образования | Количество образовательных организаций соответствующих требованиям антитеррористической защищенности | 1 | |
| 2021 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 0 | |
| 2022 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 2023 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 2024 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 2025 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| Прогнозный 2026 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| Прогнозный 2027 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 1.1.31 | Проведение работ по повышению уровня антитеррористической защищенности МБОУ «Молодежнинская СОШ» | Всего | 3628,8 | - | - | 3628,8 | - | - | Управление образования | Количество образовательных организаций соответствующих требованиям антитеррористической защищенности | 1 | |
| 2021 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 0 | |
| 2022 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 2023 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 2024 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 2025 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| Прогнозный 2026 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| Прогнозный 2027 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 1.1.32 | Проведение работ по повышению уровня антитеррористической защищенности МБОУ «Александровская СОШ» | Всего | 3628,8 | - | - | 3628,8 | - | - | Управление образования | Количество образовательных организаций соответствующих требованиям антитеррористической защищенности | 1 | |
| 2021 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 0 | |
| 2022 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 2023 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 2024 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 2025 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| Прогнозный 2026 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| Прогнозный 2027 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 1.1.33 | Проведение работ по повышению уровня антитеррористической защищенности МАОУ «Малиновская СОШ» | Всего | 3628,8 | - | - | 3628,8 | - | - | Управление образования | Количество образовательных организаций соответствующих требованиям антитеррористической защищенности | 1 | |
| 2021 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 0 | |
| 2022 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 2023 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 2024 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 2025 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| Прогнозный 2026 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| Прогнозный 2027 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 1.1.34 | Проведение работ по повышению уровня антитеррористической защищенности МБДОУ «Детский сад КВ п. Молодежный» | Всего | 3628,8 | - | - | 3628,8 | - | - | Управление образования | Количество образовательных организаций соответствующих требованиям антитеррористической защищенности | 1 | |
| 2021 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 0 | |
| 2022 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 2023 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 2024 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 2025 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| Прогнозный 2026 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| Прогнозный 2027 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 1.1.35 | Проведение работ по повышению уровня антитеррористической защищенности МАДОУ «Детский сад с. Малиновка» | Всего | 3628,8 | - | - | 3628,8 | - | - | Управление образования | Количество образовательных организаций соответствующих требованиям антитеррористической защищенности | 1 | |
| 2021 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 0 | |
| 2022 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 2023 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 2024 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 2025 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| Прогнозный 2026 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| Прогнозный 2027 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 1.1.36 | Проведение работ по повышению уровня антитеррористической защищенности МБОУ «Басандайская СОШ» | Всего | 3628,8 | - | - | 3628,8 | - | - | Управление образования | Количество образовательных организаций соответствующих требованиям антитеррористической защищенности | 1 | |
| 2021 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 0 | |
| 2022 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 2023 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 2024 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 2025 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| Прогнозный 2026 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| Прогнозный 2027 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 1.1.37 | Проведение работ по повышению уровня антитеррористической защищенности МБОУ «Мирненская СОШ» | Всего | 3628,8 | - | - | 3628,8 | - | - | Управление образования | Количество образовательных организаций соответствующих требованиям антитеррористической защищенности | 1 | |
| 2021 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 0 | |
| 2022 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 2023 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 2024 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 2025 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| Прогнозный 2026 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| Прогнозный 2027 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 1.1.38 | Проведение работ по повышению уровня антитеррористической защищенности МБДОУ «Детский сад п. Аэропорт» | Всего | 3628,8 | - | - | 3628,8 | - | - | Управление образования | Количество образовательных организаций соответствующих требованиям антитеррористической защищенности | 1 | |
| 2021 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 0 | |
| 2022 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 2023 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 2024 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 2025 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| Прогнозный 2026 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| Прогнозный 2027 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 1.1.39 | Проведение работ по повышению уровня антитеррористической защищенности МАОУ «Моряковская СОШ» | Всего | 3628,8 | - | - | 3628,8 | - | - | Управление образования | Количество образовательных организаций соответствующих требованиям антитеррористической защищенности | 1 | |
| 2021 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 0 | |
| 2022 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 2023 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 2024 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 2025 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| Прогнозный 2026 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| Прогнозный 2027 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 1.1.40 | Проведение работ по повышению уровня антитеррористической защищенности МАДОУ «ЦРР-детсад с. Моряковский затон» | Всего | 3628,8 | - | - | 3628,8 | - | - | Управление образования | Количество образовательных организаций соответствующих требованиям антитеррористической защищенности | 1 | |
| 2021 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 0 | |
| 2022 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 2023 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 2024 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 2025 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| Прогнозный 2026 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| Прогнозный 2027 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 1.1.41 | Проведение работ по повышению уровня антитеррористической защищенности МБОУ «Октябрьская СОШ» | Всего | 3628,8 | - | - | 3628,8 | - | - | Управление образования | Количество образовательных организаций соответствующих требованиям антитеррористической защищенности | 1 | |
| 2021 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 0 | |
| 2022 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 2023 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 2024 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 2025 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| Прогнозный 2026 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| Прогнозный 2027 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 1.1.42 | Проведение работ по повышению уровня антитеррористической защищенности МБДОУ «Детский сад с. Октябрьское» | Всего | 3628,8 | - | - | 3628,8 | - | - | Управление образования | Количество образовательных организаций соответствующих требованиям антитеррористической защищенности | 1 | |
| 2021 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 0 | |
| 2022 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 2023 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 2024 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 2025 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| Прогнозный 2026 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| Прогнозный 2027 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 1.1.43 | Проведение работ по повышению уровня антитеррористической защищенности МБОУ «Рыбаловская СОШ» | Всего | 3628,8 | - | - | 3628,8 | - | - | Управление образования | Количество образовательных организаций соответствующих требованиям антитеррористической защищенности | 1 | |
| 2021 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 0 | |
| 2022 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 2023 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 2024 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 2025 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| Прогнозный 2026 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| Прогнозный 2027 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 1.1.44 | Проведение работ по повышению уровня антитеррористической защищенности МАОУ «Спасская СОШ» с. Батурино | Всего | 3628,8 | - | - | 3628,8 | - | - | Управление образования | Количество образовательных организаций соответствующих требованиям антитеррористической защищенности | 1 | |
| 2021 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 0 | |
| 2022 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 2023 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 2024 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 2025 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| Прогнозный 2026 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| Прогнозный 2027 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 1.1.45 | Проведение работ по повышению уровня антитеррористической защищенности МАОУ «Спасская СОШ» Синеутесовский филиал | Всего | 3628,8 | - | - | 3628,8 | - | - | Управление образования | Количество образовательных организаций соответствующих требованиям антитеррористической защищенности | 1 | |
| 2021 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 0 | |
| 2022 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 2023 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 2024 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 2025 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| Прогнозный 2026 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| Прогнозный 2027 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 1.1.46 | Проведение работ по повышению уровня антитеррористической защищенности МАОУ «Спасская СОШ» Вершининский филиал | Всего | 3628,8 | - | - | 3628,8 | - | - | Управление образования | Количество образовательных организаций соответствующих требованиям антитеррористической защищенности | 1 | |
| 2021 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 0 | |
| 2022 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 2023 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 2024 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 2025 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| Прогнозный 2026 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| Прогнозный 2027 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 1.1.47 | Проведение работ по повышению уровня антитеррористической защищенности МБОУ «Турунтаевская СОШ» | Всего | 3628,8 | - | - | 3628,8 | - | - | Управление образования | Количество образовательных организаций соответствующих требованиям антитеррористической защищенности | 1 | |
| 2021 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 0 | |
| 2022 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 2023 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 2024 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 2025 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| Прогнозный 2026 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| Прогнозный 2027 | 518,4 | - | - | 518,4 | - | - | 1 | |
| 1.1.48 | Проведение 3 сентября общественно-политических, культурных и спортивных мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом. | Финансирования не требует |  |  |  |  |  | - | Управление образования  Управление по культуре, спорту, молодежной политике и туризму | Количество образовательных организаций соответствующих требованиям антитеррористической защищенности | 1 | |
|  |  |  |  |  |  | - | 0 | |
|  |  |  |  |  |  | - | 1 | |
|  |  |  |  |  |  | - | 1 | |
|  |  |  |  |  |  | - | 1 | |
|  |  |  |  |  |  | - | 1 | |
|  |  |  |  |  |  | - | 1 | |
|  |  |  |  |  |  | - | 1 | |
| 1.1.48 | Размещение на официальных сайтах органов местного самоуправления, организаций и учреждений информационных материалов в области противодействия идеологии терроризма | Финансирования не требует |  |  |  |  |  | - | Управление образования  Управление по культуре, спорту, молодежной политике и туризму | Количество образовательных организаций соответствующих требованиям антитеррористической защищенности | 1 | |
|  |  |  |  |  |  | - | 0 | |
|  |  |  |  |  |  | - | 1 | |
|  |  |  |  |  |  | - | 1 | |
|  |  |  |  |  |  | - | 1 | |
|  |  |  |  |  |  | - | 1 | |
|  |  |  |  |  |  | - | 1 | |
|  |  |  |  |  |  | - | 1 | |
| 1.1.48 | Изучение антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и потенциальных объектов террористических посягательств, расположенных на территории Томского района | Финансирования не требует |  |  |  |  |  | - | Управление образования  Управление по культуре, спорту, молодежной политике и туризму | Количество образовательных организаций соответствующих требованиям антитеррористической защищенности | 1 | |
|  |  |  |  |  |  | - | 0 | |
|  |  |  |  |  |  | - | 1 | |
|  |  |  |  |  |  | - | 1 | |
|  |  |  |  |  |  | - | 1 | |
|  |  |  |  |  |  | - | 1 | |
|  |  |  |  |  |  | - | 1 | |
|  |  |  |  |  |  | - | 1 | |
| 1.1.48 | Повышение квалификации и обучения работников органов местного самоуправления, образовательных организаций, учреждений культуры, участвующих в рамках своих полномочий в реализации мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма | Финансирования не требует |  |  |  |  |  | - | Управление образования  Управление по культуре, спорту, молодежной политике и туризму | Количество образовательных организаций соответствующих требованиям антитеррористической защищенности | 1 | |
|  |  |  |  |  |  | - | 0 | |
|  |  |  |  |  |  | - | 1 | |
|  |  |  |  |  |  | - | 1 | |
|  |  |  |  |  |  | - | 1 | |
|  |  |  |  |  |  | - | 1 | |
|  |  |  |  |  |  | - | 1 | |
|  |  |  |  |  |  | - | 1 | |
| 1.1.48 | Проведения индивидуальных и групповых бесед по доведению норм законодательства, устанавливающих ответственность за участие и содействие террористической деятельности, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни, создание и участие в деятельности общественных объединений, цели и действия которых направлены на насильственное изменение основ конституционного строя России с лицами, прибывшими в Российскую Федерацию из стран с повышенной террористической активностью для обучения, на базе образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования мероприятий (в том числе при участии представителей религиозных и общественных организаций, психологов). | Финансирования не требует |  |  |  |  |  | - | Управление образования  Управление по культуре, спорту, молодежной политике и туризму | Количество образовательных организаций соответствующих требованиям антитеррористической защищенности | 1 | |
|  |  |  |  |  |  | - | 0 | |
|  |  |  |  |  |  | - | 1 | |
|  |  |  |  |  |  | - | 1 | |
|  |  |  |  |  |  | - | 1 | |
|  |  |  |  |  |  | - | 1 | |
|  |  |  |  |  |  | - | 1 | |
|  |  |  |  |  |  | - | 1 | |
| 1.1.48 | Проведения с лицами, получившими религиозное образование за рубежом и имеющими намерения заниматься религиозной деятельностью на территории Российской Федерации, работы по изучению норм законодательства Российской Федерации, устанавливающих ответственность за участие и содействие террористической деятельности, традиционных российских духовно-нравственных ценностей' и современной религиозной ситуации в регионе пребывания. | Финансирования не требует |  |  |  |  |  | - | Управление образования  Управление по культуре, спорту, молодежной политике и туризму | Количество образовательных организаций соответствующих требованиям антитеррористической защищенности | 1 | |
|  |  |  |  |  |  | - | 0 | |
|  |  |  |  |  |  | - | 1 | |
|  |  |  |  |  |  | - | 1 | |
|  |  |  |  |  |  | - | 1 | |
|  |  |  |  |  |  | - | 1 | |
|  |  |  |  |  |  | - | 1 | |
|  |  |  |  |  |  | - | 1 | |
| 1.1.48 | Профилактические мероприятия в форме индивидуальных (групповых) бесед по формированию стойкого неприятия идеологии терроризма и привитию традиционных российских духовно-нравственных ценностей с привлечением к указанной работе представителей религиозных, общественных и спортивных организаций, психологов, проведенных во всех учреждения за отчетный период. | Финансирования не требует |  |  |  |  |  | - | Управление образования  Управление по культуре, спорту, молодежной политике и туризму | Количество образовательных организаций соответствующих требованиям антитеррористической защищенности | 1 | |
|  |  |  |  |  |  | - | 0 | |
|  |  |  |  |  |  | - | 1 | |
|  |  |  |  |  |  | - | 1 | |
|  |  |  |  |  |  | - | 1 | |
|  |  |  |  |  |  | - | 1 | |
|  |  |  |  |  |  | - | 1 | |
|  |  |  |  |  |  | - | 1 | |
| 1.1.48 | Воспитательные и культурно-просветительские мероприятия, направленные на развитие у детей и молодежи неприятия идеологии терроризма и привитие им традиционных российских духовно-нравственных ценностей проведенных на базе образовательных организаций (в том числе с участием представителей религиозных и общественных организаций, деятелей культуры и искусства) за отчетный период. | Финансирования не требует |  |  |  |  |  | - | Управление образования  Управление по культуре, спорту, молодежной политике и туризму | Количество образовательных организаций соответствующих требованиям антитеррористической защищенности | 1 | |
|  |  |  |  |  |  | - | 0 | |
|  |  |  |  |  |  | - | 1 | |
|  |  |  |  |  |  | - | 1 | |
|  |  |  |  |  |  | - | 1 | |
|  |  |  |  |  |  | - | 1 | |
|  |  |  |  |  |  | - | 1 | |
|  |  |  |  |  |  | - | 1 | |
| 1.1.48 | Разработка и внедрение в практическую деятельность общественных организаций и движений, представляющих интересы молодежи, в том числе военно-патриотических молодежных и детских объединений осуществляющих деятельность на территории района информационных и методических материалах по развитию у детей и молодежи неприятия идеологии терроризма и по привитию традиционных российских духовно-нравственных ценностей. | Финансирования не требует |  |  |  |  |  | - | Управление образования  Управление по культуре, спорту, молодежной политике и туризму | Количество образовательных организаций соответствующих требованиям антитеррористической защищенности | 1 | |
|  |  |  |  |  |  | - | 0 | |
|  |  |  |  |  |  | - | 1 | |
|  |  |  |  |  |  | - | 1 | |
|  |  |  |  |  |  | - | 1 | |
|  |  |  |  |  |  | - | 1 | |
|  |  |  |  |  |  | - | 1 | |
|  |  |  |  |  |  | - | 1 | |
| 1.1.48 | Мероприятия в области противодействия идеологии терроризма, в том числе основанные на обращениях (призывах) лиц, отказавшихся от террористической деятельности, а также их родственников организованных с привлечением лидеров общественного мнения, популярных блогеров, о созданных и распространенных в СМИ и сети «Интернет» информационных материалах (печатных, аудиовизуальных и электронных). | Финансирования не требует |  |  |  |  |  | - | Управление образования  Управление по культуре, спорту, молодежной политике и туризму | Количество образовательных организаций соответствующих требованиям антитеррористической защищенности | 1 | |
|  |  |  |  |  |  | - | 0 | |
|  |  |  |  |  |  | - | 1 | |
|  |  |  |  |  |  | - | 1 | |
|  |  |  |  |  |  | - | 1 | |
|  |  |  |  |  |  | - | 1 | |
|  |  |  |  |  |  | - | 1 | |
|  |  |  |  |  |  | - | 1 | |
| 1.1.48 | Функционирование на официальных сайтах разделах (подразделах), посвященных вопросам противодействия терроризму и его идеологии, а также о доступе к данным разделам с главных страниц сайтов. | Финансирования не требует |  |  |  |  |  | - | Управление образования  Управление по культуре, спорту, молодежной политике и туризму | Количество образовательных организаций соответствующих требованиям антитеррористической защищенности | 1 | |
|  |  |  |  |  |  | - | 0 | |
|  |  |  |  |  |  | - | 1 | |
|  |  |  |  |  |  | - | 1 | |
|  |  |  |  |  |  | - | 1 | |
|  |  |  |  |  |  | - | 1 | |
|  |  |  |  |  |  | - | 1 | |
|  |  |  |  |  |  | - | 1 | |
| 1.1.48 | Повышение квалификации работников, участвующих в рамках своих полномочий в реализации мероприятий по противодействию идеологии терроризма. | Финансирования не требует |  |  |  |  |  | - | Управление образования  Управление по культуре, спорту, молодежной политике и туризму | Количество образовательных организаций соответствующих требованиям антитеррористической защищенности | 1 | |
|  |  |  |  |  |  | - | 0 | |
|  |  |  |  |  |  | - | 1 | |
|  |  |  |  |  |  | - | 1 | |
|  |  |  |  |  |  | - | 1 | |
|  |  |  |  |  |  | - | 1 | |
|  |  |  |  |  |  | - | 1 | |
|  |  |  |  |  |  | - | 1 | |
| 1.2 | Мероприятие 2 -Проведение работы по повышению уровня антитеррористической защищенности в Управлении по культуре, спорту, молодежной политике и туризму и учреждениях, подведомственных Управлению по культуре, спорту, молодежной политике и туризму | Всего | 2268,0 | - | - | 2268,0 | - | - | Управление образования | Количество образовательных организаций соответствующих требованиям антитеррористической защищенности | 1 | |
| 2021 | 324,0 | - | - | 324,0 | - | - | 0 | |
| 2022 | 324,0 | - | - | 324,0 | - | - | 1 | |
| 2023 | 324,0 | - | - | 324,0 | - | - | 1 | |
| 2024 | 324,0 | - | - | 324,0 | - | - | 1 | |
| 2025 | 324,0 | - | - | 324,0 | - | - | 1 | |
| Прогнозный 2026 | 324,0 | - | - | 324,0 | - | - | 1 | |
| Прогнозный 2027 | 3240,0 | - | - | 324,0 | - | - | 1 | |
| 1.2.1 | МБУК «Центр досуга» Заречного с/п | Всего | 252,0 | - | - | 252,0 | - | - | Управление по культуре, спорту, молодежной политике и туризму | Количество образовательных организаций соответствующих требованиям антитеррористической защищенности | 1 | |
| 2021 | 36,0 | - | - | 36,0 | - | - | 0 | |
| 2022 | 36,0 | - | - | 36,0 | - | - | 1 | |
| 2023 | 36,0 | - | - | 36,0 | - | - | 1 | |
| 2024 | 36,0 | - | - | 36,0 | - | - | 1 | |
| 2025 | 36,0 | - | - | 36,0 | - | - | 1 | |
| Прогнозный 2026 | 36,0 | - | - | 36,0 | - | - | 1 | |
| Прогнозный 2027 | 36,0 | - | - | 36,0 | - | - | 1 | |
| 1.2.2 | МБУ «Дом культуры п. Зональная Станция» | Всего | 252,0 | - | - | 252,0 | - | - | Управление по культуре, спорту, молодежной политике и туризму | Количество образовательных организаций соответствующих требованиям антитеррористической защищенности | 1 | |
| 2021 | 36,0 | - | - | 36,0 | - | - | 0 | |
| 2022 | 36,0 | - | - | 36,0 | - | - | 1 | |
| 2023 | 36,0 | - | - | 36,0 | - | - | 1 | |
| 2024 | 36,0 | - | - | 36,0 | - | - | 1 | |
| 2025 | 36,0 | - | - | 36,0 | - | - | 1 | |
| Прогнозный 2026 | 36,0 | - | - | 36,0 | - | - | 1 | |
| Прогнозный 2027 | 36,0 | - | - | 36,0 | - | - | 1 | |
| 1.2.3 | МБУ «Дом культуры с. Томское» | Всего | 252,0 | - | - | 252,0 | - | - | Управление по культуре, спорту, молодежной политике и туризму | Количество образовательных организаций соответствующих требованиям антитеррористической защищенности | 1 | |
| 2021 | 36,0 | - | - | 36,0 | - | - | 0 | |
| 2022 | 36,0 | - | - | 36,0 | - | - | 1 | |
| 2023 | 36,0 | - | - | 36,0 | - | - | 1 | |
| 2024 | 36,0 | - | - | 36,0 | - | - | 1 | |
| 2025 | 36,0 | - | - | 36,0 | - | - | 1 | |
| Прогнозный 2026 | 36,0 | - | - | 36,0 | - | - | 1 | |
| Прогнозный 2027 | 36,0 | - | - | 36,0 | - | - | 1 | |
| 1.2.4 | МБУ «СДК с. Межениновка» | Всего | 252,0 | - | - | 252,0 | - | - | Управление по культуре, спорту, молодежной политике и туризму | Количество образовательных организаций соответствующих требованиям антитеррористической защищенности | 1 | |
| 2021 | 36,0 | - | - | 36,0 | - | - | 0 | |
| 2022 | 36,0 | - | - | 36,0 | - | - | 1 | |
| 2023 | 36,0 | - | - | 36,0 | - | - | 1 | |
| 2024 | 36,0 | - | - | 36,0 | - | - | 1 | |
| 2025 | 36,0 | - | - | 36,0 | - | - | 1 | |
| Прогнозный 2026 | 36,0 | - | - | 36,0 | - | - | 1 | |
| Прогнозный 2027 | 36,0 | - | - | 36,0 | - | - | 1 | |
| 1.2.5 | МБУ «Культурно – спортивный центр «Радость»» | Всего | 252,0 | - | - | 252,0 | - | - | Управление по культуре, спорту, молодежной политике и туризму | Количество образовательных организаций соответствующих требованиям антитеррористической защищенности | 1 | |
| 2021 | 36,0 | - | - | 36,0 | - | - | 0 | |
| 2022 | 36,0 | - | - | 36,0 | - | - | 1 | |
| 2023 | 36,0 | - | - | 36,0 | - | - | 1 | |
| 2024 | 36,0 | - | - | 36,0 | - | - | 1 | |
| 2025 | 36,0 | - | - | 36,0 | - | - | 1 | |
| Прогнозный 2026 | 36,0 | - | - | 36,0 | - | - | 1 | |
| Прогнозный 2027 | 36,0 | - | - | 36,0 | - | - | 1 | |
| 1.2.6 | МБУ «Моряковский сельский культурный комплекс» | Всего | 252,0 | - | - | 252,0 | - | - | Управление по культуре, спорту, молодежной политике и туризму | Количество образовательных организаций соответствующих требованиям антитеррористической защищенности | 1 | |
| 2021 | 36,0 | - | - | 36,0 | - | - | 0 | |
| 2022 | 36,0 | - | - | 36,0 | - | - | 1 | |
| 2023 | 36,0 | - | - | 36,0 | - | - | 1 | |
| 2024 | 36,0 | - | - | 36,0 | - | - | 1 | |
| 2025 | 36,0 | - | - | 36,0 | - | - | 1 | |
| Прогнозный 2026 | 36,0 | - | - | 36,0 | - | - | 1 | |
| Прогнозный 2027 | 36,0 | - | - | 36,0 | - | - | 1 | |
| 1.2.7 | МБУ «Дом Культуры с. Рыбалово» | Всего | 252,0 | - | - | 252,0 | - | - | Управление по культуре, спорту, молодежной политике и туризму | Количество образовательных организаций соответствующих требованиям антитеррористической защищенности | 1 | |
| 2021 | 36,0 | - | - | 36,0 | - | - | 0 | |
| 2022 | 36,0 | - | - | 36,0 | - | - | 1 | |
| 2023 | 36,0 | - | - | 36,0 | - | - | 1 | |
| 2024 | 36,0 | - | - | 36,0 | - | - | 1 | |
| 2025 | 36,0 | - | - | 36,0 | - | - | 1 | |
| Прогнозный 2026 | 36,0 | - | - | 36,0 | - | - | 1 | |
| Прогнозный 2027 | 36,0 | - | - | 36,0 | - | - | 1 | |
| 1.2.8 | МБОУ ДО «Детская школа искусств п. Зональная Станция» | Всего | 252,0 | - | - | 252,0 | - | - | Управление по культуре, спорту, молодежной политике и туризму | Количество образовательных организаций соответствующих требованиям антитеррористической защищенности | 1 | |
| 2021 | 36,0 | - | - | 36,0 | - | - | 0 | |
| 2022 | 36,0 | - | - | 36,0 | - | - | 1 | |
| 2023 | 36,0 | - | - | 36,0 | - | - | 1 | |
| 2024 | 36,0 | - | - | 36,0 | - | - | 1 | |
| 2025 | 36,0 | - | - | 36,0 | - | - | 1 | |
| Прогнозный 2026 | 36,0 | - | - | 36,0 | - | - | 1 | |
| Прогнозный 2027 | 36,0 | - | - | 36,0 | - | - | 1 | |
| 1.2.9 | МБОУ ДО «Детская школа искусств п. Мирный» (структурное подразделение с. Богашево) | Всего | 252,0 | - | - | 252,0 | - | - | Управление по культуре, спорту, молодежной политике и туризму | Количество образовательных организаций соответствующих требованиям антитеррористической защищенности | 1 | |
| 2021 | 36,0 | - | - | 36,0 | - | - | 0 | |
| 2022 | 36,0 | - | - | 36,0 | - | - | 1 | |
| 2023 | 36,0 | - | - | 36,0 | - | - | 1 | |
| 2024 | 36,0 | - | - | 36,0 | - | - | 1 | |
| 2025 | 36,0 | - | - | 36,0 | - | - | 1 | |
| Прогнозный 2026 | 36,0 | - | - | 36,0 | - | - | 1 | |
| Прогнозный 2027 | 36,0 | - | - | 36,0 | - | - | 1 | |
|  | Итого по подпрограмме 1 | Всего | 19323,36 | - | - | 19323,36 | - | - | х | х | х | |
|  |  | 2021 | 2760,48 | - | - | 2760,48 | - | - | х | х | х | |
|  |  | 2022 | 2760,48 | - | - | 2760,48 | - | - | х | х | х | |
|  |  | 2023 | 2760,48 | - | - | 2760,48 | - | - | х | х | х | |
|  |  | 2024 | 2760,48 | - | - | 2760,48 | - | - | х | х | х | |
|  |  | 2025 | 2760,48 | - | - | 2760,48 | - | - | х | х | х | |
|  |  | Прогнозный 2026 | 2760,48 | - | - | 2760,48 | - | - | х | х | х | |
|  |  | Прогнозный 2027 | 2760,48 | - | - | 2760,48 | - | - | х | х | х | |

Подпрограмма 2

Задача 1 подпрограммы 2.

Приложение 3

Перечень

ведомственных целевых программ, основных мероприятий

и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. рублей) | В том числе за счет средств | | | | | Участник/участники мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации | |
| федерального бюджета (по согласованию) | областного бюджета (по согласованию) | бюджета Томского района | бюджета сельских поселений (по согласованию) | внебюджетных источников (по согласованию | наименование и единица измерения | значения по годам реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | [Программа 2](#P905). Профилактика правонарушений и наркомании | | | | | | | | | | |
|  | Задача 1. Снижение количества правонарушений | | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие Снижение количества правонарушений | Всего |  |  |  |  | - | - | Управление по экономической политике Администрации Томского района | Количество организаций, участвующих в смотре-конкурсе | 405 |
| 2021 | 102 |  |  | 102 | - | - | 55 |
| 2022 |  |  |  |  | - | - | 56 |
| 2023 |  |  |  |  | - | - | 57 |
| 2024 |  |  |  |  | - | - | 58 |
| 2025 |  |  |  |  | - | - | 59 |
| Прогнозный 2026 |  |  |  |  | - | - | 60 |
| Прогнозный 2027 |  |  |  |  | - | - | 60 |
| 1.1 | Основное мероприятие Снижение количества правонарушений | Всего |  |  |  |  | - | - | Управление по экономической политике Администрации Томского района | Количество организаций, участвующих в смотре-конкурсе | 405 |
| 2021 | 102 |  |  | 102 | - | - | 55 |
| 2022 |  |  |  |  | - | - | 56 |
| 2023 |  |  |  |  | - | - | 57 |
| 2024 |  |  |  |  | - | - | 58 |
| 2025 |  |  |  |  | - | - | 59 |
| Прогнозный 2026 |  |  |  |  | - | - | 60 |
| Прогнозный 2027 |  |  |  |  | - | - | 60 |
| 1.1 | Мероприятие 1. Информирование и консультирование по вопросам охраны и условий труда | 2021 - 2025 годы | Не требуется | - | - | - | - | - | Управление по экономической политике Администрации Томского района | - | - |
| 1.2 | Мероприятие 2. Подготовка и проведение заседаний Координационной комиссии (совета) по проблемам охраны труда, в том числе рассмотрение отчетов о состоянии условий и охраны труда в Томском районе | 2021 - 2025 годы | Не требуется | - | - | - | - | - | Координационная комиссия (совет) по проблемам охраны труда;  Управление по экономической политике Администрации Томского района | Количество заседаний Координационной комиссии (совета), ед. | 2021 г. – 2  2022 г. – 2  2023 г. – 2  2024 г. – 2  2025 г. – 2  2026 г. – 2  2027 г. – 2 |
| 1.3 | Мероприятие 3. Разработка проектов и внесение изменений в нормативные правовые акты по охране труда, в том числе Положения о районном смотре-конкурсе по улучшению условий и охраны труда в организациях района | 2021 - 2025 годы | Не требуется | - | - | - | - | - | Управление по экономической политике Администрации Томского района, Координационная комиссия (совет) по проблемам охраны труда | Количество разработанных проектов | 2021 г. – 1  2022 г. – 1  2023 г. – 1  2024 г. – 1  2025 г. – 1  2026 г. – 1  2027 г. – 1 |
| 1.4 | Мероприятие 4. Районное совещание по охране труда | 2021 - 2025 годы | Не требуется | - | - | - | - | - | Управление по экономической политике Администрации Томского района, Координационная комиссия (совет) по проблемам | Количество проведенных районных совещаний | 2021 г. – 1  2022 г. – 1  2023 г. – 1  2024 г. – 1  2025 г. – 1  2026 г. – 1  2027 г. – 1 |
| 1.5 | Мероприятие 5. Районный смотр-конкурс по охране труда среди организаций района | Всего | 700,0 |  |  | 700,0 |  |  | Управление по экономической политике Администрации Томского района, Координационная комиссия (совет) по проблемам охраны труда | Количество организаций, участвующих в смотре-конкурсе | 405 |
| 2021 | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 55 |
| 2022 | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 56 |
| 2023 | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 57 |
| 2024 | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 58 |
| 2025 | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 59 |
| Прогнозный 2026 | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 60 |
| Прогнозный 2027 | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 60 |
|  | Итого по [подпрограмме 2](#P905) | Всего | 700,0 | - | - | 700,0 | x | x | x | x | x |
|  |  | 2021 | 100,0 | - | - | 100,0 | x | x | x | x | x |
|  |  | 2022 | 100,0 | - | - | 100,0 | x | x | x | x | x |
|  |  | 2023 | 100,0 | - | - | 100,0 | x | x | x | x | x |
|  |  | 2024 | 100,0 | - | - | 100,0 | x | x | x | x | x |
|  |  | 2025 | 100,0 | - | - | 100,0 | x | x | x | x | x |
|  |  | Прогнозный 2026 | 100,0 | - | - | 100,0 | x | x | x | x | x |
|  |  | Прогнозный 2027 | 100,0 | - | - | 100,0 | x | x | x | x | x |